## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 3 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Краснодар Водоканал"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2018-2024
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1 | Краснодарский край | Г | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП в составе ТМ 2х400 кВа на КТП 2х400 кВа (КНС Гидрострой, ТП-460п) | H_KVK1 | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 3 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Краснодар Водоканал"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2018-2024
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1 | Краснодарский край | Г | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП в составе ТМ 2х400 кВа на КТП 2х400 кВа (КНС Гидрострой, ТП-460п) | H_KVK1 | нд | 0.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд