## Приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 3 квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Краснодар Водоканал"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2018-2024 гг
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018г., млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [10 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1 | Краснодарский край | Г | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
|  |  | нд | [17 empty] | нд
1.2.1.1 | Замена ТП в составе ТМ 2х400 кВа на КТП 2х400 кВа (КНС Гидрострой, ТП-460п) | H_KVK1 | нд | 0 | нд | 0.91831 | 0.91831 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0.019746 | 0 | 0.57236 | 0.91831 | 0 | нд | 0.3262 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд

## МЭ (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Волги"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016г., млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016г., млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
1 | 2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 88.8502 | нд | 370.1104 | нд | 399.5973 | 0 | 118.6939 | 0 | 150.9404 | 0 | 4.9706 | 0 | 19.4196 | 0 | 15.2205 | 0 | 131.5208 | 0 | 34.7972 | 0 | 0 | 0 | 63.7056 | 0 | 0 | нд | 259.2662 | нд | 130.7493 | нд | 647.6% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 9.6466 | нд | 52.4998 | нд | 44.2134 | 0 | 44.2134 | 0 | 31.732 | 0 | 2.4551 | 0 | 16.4615 | 0 | 2.4551 | 0 | 15.2705 | 0 | 21.4524 | 0 | 0 | 0 | 17.8509 | 0 | 0 | нд | 22.9508 | нд | 26.8219 | нд | 546.3% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 11.7956 | нд | 23.5879 | нд | 64.703 | 0 | 64.703 | 0 | 13.1377 | 0 | 2.5155 | 0 | 0.44894 | 0 | 12.6237 | 0 | 12.6888 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 0 | 44.9384 | 0 | 0 | нд | 51.7052 | нд | -2.0015 | нд | -13.22% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 67.408 | нд | 82.5432 | нд | 280.9034 | 0 | 0 | 0 | 99.3366 | 0 | 0 | 0 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 97.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 181.5668 | нд | 99.3366 | нд | #DIV/0! | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | нд | 211.4794 | нд | 9.7775 | 0 | 9.7775 | 0 | 6.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0.14172 | 0 | 6.5476 | 0 | 8.7195 | 0 | 0 | 0 | 0.91626 | 0 | 0 | нд | 3.0434 | нд | 6.5923 | нд | 4652% | нд
1 | Республика Мордовия | нд | 88.8502 | нд | 370.1104 | нд | 399.5973 | 0 | 118.6939 | 0 | 150.9404 | 0 | 4.9706 | 0 | 19.4196 | 0 | 15.2205 | 0 | 131.5208 | 0 | 34.7972 | 0 | 0 | 0 | 63.7056 | 0 | 0 | нд | 259.2662 | нд | 130.7493 | нд | 647.6% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 9.6466 | нд | 52.4998 | нд | 44.2134 | 0 | 44.2134 | 0 | 31.732 | 0 | 2.4551 | 0 | 16.4615 | 0 | 2.4551 | 0 | 15.2705 | 0 | 21.4524 | 0 | 0 | 0 | 17.8509 | 0 | 0 | нд | 22.9508 | нд | 26.8219 | нд | 546.3% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 9.6466 | нд | 52.4998 | нд | 44.2134 | 0 | 44.2134 | 0 | 31.732 | 0 | 2.4551 | 0 | 16.4615 | 0 | 2.4551 | 0 | 15.2705 | 0 | 21.4524 | 0 | 0 | 0 | 17.8509 | 0 | 0 | нд | 22.9508 | нд | 26.8219 | нд | 546.3% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | МЭ00137 |  | нд | 5.1926 | нд | 20.2939 | 0 | 20.2939 | 0 | 28.9482 |  | 0.87431 |  | 15.3689 |  | 0.87431 |  | 13.5793 |  | 3.7771 |  |  |  | 14.7682 |  |  | нд | 0.085127 | нд | 27.1996 | нд | 1555% | Досрочное выполнение работ; Иное (фактически сложившиеся затраты по СМР хозспособом; перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | МЭ00136 |  | нд |  | нд | 3.0827 | 0 | 3.0827 | 0 | 0.89745 |  |  |  | 0.42107 |  |  |  | 0.47638 | [5 empty] | 3.0827 |  |  | нд | 2.1628 | нд | 0.89745 | нд | #DIV/0! | Досрочное выполнение работ; Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 9.6466 | нд | 47.3072 | нд | 20.8368 | 0 | 20.8368 | 0 | 1.8863 | 0 | 1.5808 | 0 | 0.67151 | 0 | 1.5808 | 0 | 1.2148 | 0 | 17.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.7028 | нд | -1.2752 | нд | -40.34% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ. для электроснабжения свиноводческого комплекса расположенного по адресу: РМ, Краснослободский район, в районе с. Слободские Дубровки (договор ТП №1262и/14/1410-001568 от 21.08.2014 г.) | МЭ00134 | 3.0071 | нд | 17.5497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Реконструкция и строительство ВЛЗ-10 кВ (с вставкой КЛ-10 кВ) от чя.№5 и яч.№10 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ремзавод", ТП 10/0,38 кВ и ВЛИ-0,38 кВ по заявке ОАО "Мордовская ипотечная корпорация" в РМ, г.о. Саранск, р.п. Луховка (договор ТП №167-05/10 от 20.08.2010 г., д.с. от 29.08.2014) | МЭ00135 | 6.6395 | нд | 16.7589 | нд | 20.8368 | 0 | 20.8368 | 0 | 0.134 |  | 1.5808 |  |  |  | 1.5808 |  | 0.134 |  | 17.6753 | [6 empty] | нд | 20.7028 | нд | -3.0275 | нд | -95.76% | Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Теньгушево, ПС 110/35/10 кВ Ельники для электроснабжения ОАО "Мир Цветов" |  |  | нд | 10.5303 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КЛ-0,38 кВ и ТП 10/0,38 кВ для электроснабжения ФОК. РМ, Ковылкинский район, с. Кочелаево, ул. Школьная, д. 2 «Б» (под ключ) | МЭ00140 |  | нд | 2.0962 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-0,38 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения центра культурного развития расположенного по адресу: РМ, Ардатовский район, г. Ардатов, пер. Луначарского (под ключ) |  |  | нд |  | нд |  | 0 | 0 | 0 | 1.0952 |  |  |  | 0.13875 |  |  |  | 0.95647 | [8 empty] | нд |  | нд | 1.0952 | нд | #DIV/0! | Досрочное выполнение работ подрядчиком; Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и ТП 10/0,38 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов, РМ, Кочкуровский район, с.Булгаково, ул.Дачная |  |  | нд | 0.3722 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0.55801 |  |  |  | 0.53276 |  |  |  | 0.025245 | [8 empty] | нд |  | нд | 0.55801 | нд | #DIV/0! | Досрочное выполнение ПИР; Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ и ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: РМ, г. Ардатов, ул. Л. Толстого, д. №2/2 (под ключ) |  |  | нд |  | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0.099113 | [7 empty] | 0.099113 | [8 empty] | нд |  | нд | 0.099113 | нд | #DIV/0! | Досрочное выполнение ПИР; Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд |  | нд |  | нд | [21 empty] | нд |  | нд |  | нд | #DIV/0! | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 11.7956 | нд | 23.5879 | нд | 64.703 | 0 | 64.703 | 0 | 13.1377 | 0 | 2.5155 | 0 | 0.44894 | 0 | 12.6237 | 0 | 12.6888 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 0 | 44.9384 | 0 | 0 | нд | 51.7052 | нд | -2.0015 | нд | -13.22% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 2.9741 | нд | 17.5216 | 0 | 17.5216 | 0 | 12.1598 | 0 | 0.136 | 0 | 0.082968 | 0 | 10.2441 | 0 | 12.0768 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | 0 | 0 | нд | 5.5017 | нд | 1.7797 | нд | 17.14% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 2.9741 | нд | 17.5216 | 0 | 17.5216 | 0 | 12.1598 | 0 | 0.136 | 0 | 0.082968 | 0 | 10.2441 | 0 | 12.0768 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | 0 | 0 | нд | 5.5017 | нд | 1.7797 | нд | 17.14% | нд
1.2.1.1 | Замена МВ (масляных выключателей) на ВВ (вакуумные выключатели) 6-10 кВ (ПС 110/6 кВ "Юго-Западная") | МЭ00028 |  | нд |  | нд | 17.5216 | 0 | 17.5216 | 0 | 12.0199 |  | 0.136 |  |  |  | 10.2441 |  | 12.0199 |  | 2.3387 |  |  |  | 4.8028 |  |  | нд | 5.5017 | нд | 1.6397 | нд | 15.8% | Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайгуши" в р.п.Чамзинка, Чамзинский район, РМ (демонтаж ОД-110, КЗ-110 Т-1, установка элегазового выключателя -1, установка разъединителя) (взамен "ПИР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайгуши" для электроснабжения 150 жилых домов в п.Комсомольский и 80 жилых домов в р.п. Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия") |  |  | нд | 2.9741 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0.13991 |  |  |  | 0.082968 |  |  |  | 0.056941 | [8 empty] | нд |  | нд | 0.13991 | нд | #DIV/0! | Иное (капитализация инвестиционных активов)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 7.2613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 7.2613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ТП 10/0,38 кВ №382 для электроснабжения Никольской Церкви и переустройство электроснабжения существующих жилых домов по ул. Л.Толстого, ул. Ленинская, ул. Дючкова, пер. Луначарского, ул. Ушакова в г. Ардатов РМ |  |  | нд | 7.2613 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 11.7956 | нд | 13.3525 | нд | 47.1814 | 0 | 47.1814 | 0 | 0.9779 | 0 | 2.3795 | 0 | 0.36597 | 0 | 2.3795 | 0 | 0.61193 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 40.1356 | 0 | 0 | нд | 46.2035 | нд | -3.7812 | нд | -79.45% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 11.7956 | нд | 13.3525 | нд | 47.1814 | 0 | 47.1814 | 0 | 0.9779 | 0 | 2.3795 | 0 | 0.36597 | 0 | 2.3795 | 0 | 0.61193 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 40.1356 | 0 | 0 | нд | 46.2035 | нд | -3.7812 | нд | -79.45% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса подстанции 110/10 кВ "Краснослободск" (организация канала связи) | МЭ00017 | 7.3577 | нд | 5.4227 | нд | 30.1413 | 0 | 30.1413 | 0 | 0.58396 |  | 1.519 |  | 0.22968 |  | 1.519 |  | 0.35428 |  | 1.4674 |  |  |  | 25.6359 |  |  | нд | 29.5573 | нд | -2.454 | нд | -80.78% | Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.2.4.1 | Организация канала связи ПС 110 кВ Ковылкино резервный | МЭ00020 | 4.4379 | нд | 7.9298 | нд | 17.04 | 0 | 17.04 | 0 | 0.39394 |  | 0.86054 |  | 0.13629 |  | 0.86054 |  | 0.25764 |  | 0.8192 |  |  |  | 14.4998 |  |  | нд | 16.6461 | нд | -1.3271 | нд | -77.11% | Иное (перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК)
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 67.408 | нд | 82.5432 | нд | 280.9034 | 0 | 0 | 0 | 99.3366 | 0 | 0 | 0 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 97.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 181.5668 | нд | 99.3366 | нд | #DIV/0! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | 67.408 | нд | 82.5432 | нд | 280.9034 | 0 | 0 | 0 | 99.3366 | 0 | 0 | 0 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 97.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 181.5668 | нд | 99.3366 | нд | #DIV/0! | нд
1.3.2 | Строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, г. Саранск | МЭ00139 | 67.408 | нд | 82.5432 | нд | 280.9034 | 0 | 0 | 0 | 99.3366 |  |  |  | 2.3228 |  |  |  | 97.0139 | [8 empty] | нд | 181.5668 | нд | 99.3366 | нд | #DIV/0! | Иное (поэтапная приемка выполненных работ в соответствии с заключенным доп.соглашением; перераспределение затрат на содержание ОКС филиала и Дирекции МРСК, капитализация инвестиционных активов)
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 211.4794 | нд | 9.7775 | 0 | 9.7775 | 0 | 6.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0.14172 | 0 | 6.5476 | 0 | 8.7195 | 0 | 0 | 0 | 0.91626 | 0 | 0 | нд | 3.0434 | нд | 6.5923 | нд | 4652% | нд
1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек | МЭ00133 |  | нд |  | нд | 9.7775 | 0 | 9.7775 | 0 | 6.7341 |  |  |  | 0.18644 |  | 0.14172 |  | 6.5476 |  | 8.7195 |  |  |  | 0.91626 |  |  | нд | 3.0434 | нд | 6.5923 | нд | 4652% | Досрочная поставка ТМЦ
1.6 | Строительство Административного здания филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" |  |  | нд | 211.4794 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
|  |  | 88.8502 |  |  |  | 399.5973 |  | 118.6939 |  | 150.9404 |  | 4.9706 |  | 19.4196 |  | 15.2205 |  | 131.5208 |  | 34.7972 |  |  |  | 63.7056 |  |  |  | 259.2662 |  | 130.7493 |  | 6.4756
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ПЭ (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | столб 9 в утв вторая таблица |  | ст8-ст4 |  | отчет ИПР ст11
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1205.7887 | 0 | 671.4108 | 0 | 534.3779 | 0 | 252.3968 | 0 | 70.4006 | 0 | 7.5193 | 0 | 28.8099 | 0 | 8.9832 | 0 | 41.5907 | 0 | 38.8275 | 0 | 0 | 0 | 197.0667 | 0 | 0 | 0 | 518.776 | 0 | 53.8982 | 0 | 326.6% | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 6.3363 | 0 | 0 | 0 | 6.3363 | 0 | 6.3363 | 0 | 49.454 | 0 | 0.055352 | 0 | 28.4578 | 0 | 0.055352 | 0 | 20.9962 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 49.3433 | 0 | 44572% | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1170.9039 | 0 | 669.949 | 0 | 500.9549 | 0 | 218.9738 | 0 | 3.3985 | 0 | 7.3889 | 0 | 0.32121 | 0 | 8.1791 | 0 | 3.0773 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 181.4078 | 0 | 0 | 0 | 497.5564 | 0 | -12.1694 | 0 | -78.17% | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 28.5486 | 0 | 1.4619 | 0 | 27.0867 | 0 | 27.0867 | 0 | 17.5482 | 0 | 0.075059 | 0 | 0.030943 | 0 | 0.74877 | 0 | 17.5172 | 0 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 12.5461 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 16.7244 | 0 | 2030% | 0
1 | Пензенская область Российской Федерации |  | 1205.7887 | 0 | 671.4108 | 0 | 534.3779 | 0 | 252.3968 | 0 | 70.4006 | 0 | 7.5193 | 0 | 28.8099 | 0 | 8.9832 | 0 | 41.5907 | 0 | 38.8275 | 0 | 0 | 0 | 197.0667 | 0 | 0 | 0 | 518.776 | 0 | 53.8982 | 0 | 326.6% | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 6.3363 | 0 | 0 | 0 | 6.3363 | 0 | 6.3363 | 0 | 49.454 | 0 | 0.055352 | 0 | 28.4578 | 0 | 0.055352 | 0 | 20.9962 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 49.3433 | 0 | 44572% | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 6.3363 | 0 | 0 | 0 | 6.3363 | 0 | 6.3363 | 0 | 49.454 | 0 | 0.055352 | 0 | 28.4578 | 0 | 0.055352 | 0 | 20.9962 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 49.3433 | 0 | 44572% | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 3.3363 | 0 | 3.3363 | 0 | 40.5644 | 0 | 0.027676 | 0 | 25.0867 | 0 | 0.027676 | 0 | 15.4777 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 3.2809 | 0 | 40.509 | 0 | 73185% | 0
1.1.1.1 | Льготное технологическое присоединение до 15 кВт | ПЭ00040 | 3.3363 |  | 0 |  | 3.3363 |  | 3.3363 |  | 40.5644 |  | 0.027676 |  | 25.0867 |  | 0.027676 |  | 15.4777 |  | 1.6405 |  |  |  | 1.6405 |  |  |  | 3.2809 |  | 40.509 |  | 73185% | Выполение работ по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.2634 | 0 | 0.027676 | 0 | 3.3411 | 0 | 0.027676 | 0 | 4.9223 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 | 0 | 2.9446 | 0 | 8.2081 | 0 | 14829% | 0
1.1.1.2 | Льготное технологическое присоединение от 15 до 150 кВт | ПЭ00039 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 8.2634 |  | 0.027676 |  | 3.3411 |  | 0.027676 |  | 4.9223 |  | 1.4723 |  |  |  | 1.4723 |  |  |  | 2.9446 |  | 8.2081 |  | 14829% | Выполение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614 | 0 | 0 | 0 | 0.030003 | 0 | 0 | 0 | 0.59614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Водозабор" (ООО ПКФ "Термодом") | ПЭ00085 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.060842 |  | 0 |  | 0.030003 |  | 0 |  | 0.03084 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.060842 |  |  | Выполение работ по ТП
1.1.1.4 | Реконструкция отпаечной двухцепной ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ "Никулино" для подключения к ВЛ-110 кВ "ВЛ-110 кВ Ключики - Евлашево" и ВЛ-110 кВ "Ключики - Курмаевка тяговая" (под ключ) | ПЭ00096 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5653 |  |  | Выполение работ по ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 1170.9039 | 0 | 669.949 | 0 | 500.9549 | 0 | 218.9738 | 0 | 3.3985 | 0 | 7.3889 | 0 | 0.32121 | 0 | 8.1791 | 0 | 3.0773 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 181.4078 | 0 | 0 | 0 | 497.5564 | 0 | -12.1694 | 0 | -78.17% | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 563.8572 | 0 | 376.6332 | 0 | 187.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.224 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 563.8572 | 0 | 376.6332 | 0 | 187.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.224 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сурск | ПЭ00025 | 563.8572 |  | 376.6332 |  | 187.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 187.224 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 523.556 | 0 | 270.932 | 0 | 252.6241 | 0 | 157.8669 | 0 | 1.6732 | 0 | 6.113 | 0 | 0.27728 | 0 | 6.9032 | 0 | 1.3959 | 0 | 20.7221 | 0 | 0 | 0 | 124.1287 | 0 | 0 | 0 | 250.9509 | 0 | -11.343 | 0 | -87.15% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 519.8752 | 0 | 270.5887 | 0 | 249.2865 | 0 | 154.5293 | 0 | 1.5323 | 0 | 6.006 | 0 | 0.19455 | 0 | 6.7961 | 0 | 1.3378 | 0 | 17.5986 | 0 | 0 | 0 | 124.1287 | 0 | 0 | 0 | 247.7542 | 0 | -11.2698 | 0 | -88.03% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пенза-Лунино-1,2 | ПЭ00002 | 276.3499 |  | 225.9888 |  | 50.3611 |  | 50.3611 |  | 0.17279 |  | 1.0033 |  | 0.085205 |  | 1.0033 |  | 0.087582 |  | 1.5966 |  |  |  | 46.7579 |  |  |  | 50.1883 |  | -1.8339 |  | -91.39% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Каменка-1,2 | ПЭ00027 | 26.3002 |  | 0.96099 |  | 25.3392 |  | 25.3392 |  | 0.044893 |  | 0.50483 |  | 0.017594 |  | 0.50483 |  | 0.027299 |  | 1.0981 |  |  |  | 23.2315 |  |  |  | 25.2943 |  | -0.96477 |  | -95.55% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ_СМР 2015 год | ПЭ00029-6 | 30.8661 |  | 30.8661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ по Пензенскому производственному отделению | ПЭ00029-1 | 28.4664 |  | 2.6572 |  | 25.8092 |  | 25.8092 |  | 0.050042 |  | 1.9798 |  | 0.022175 |  | 1.9798 |  | 0.027866 |  | 1.9798 |  |  |  | 19.8699 |  |  |  | 25.7592 |  | -3.9095 |  | -98.74% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ по Кузнецкому производственному отделению | ПЭ00029-2 | 4.1709 |  | 1.8971 |  | 2.2739 |  | 2.2739 |  | 0.14411 |  | 0.18607 |  | 0.0016519 |  | 0.18607 |  | 0.14246 |  | 0.18607 |  |  |  | 1.7157 |  |  |  | 2.1298 |  | -0.22802 |  | -61.27% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ по Каменскому производственному отделению | ПЭ00029-3 | 4.8628 |  | 0.078133 |  | 4.7847 |  | 4.7847 |  | 0.0039649 |  | 0.39152 |  | 0.0018715 |  | 0.39152 |  | 0.0020934 |  | 0.39152 |  |  |  | 3.6101 |  |  |  | 4.7807 |  | -0.77908 |  | -99.49% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ по Сердобскому производственному отделению | ПЭ00029-4 | 1.4373 |  | 0.14503 |  | 1.2923 |  | 1.2923 |  | 0.0020612 |  | 0.10575 |  | 0.00080779 |  | 0.10575 |  | 0.0012534 |  | 0.10575 |  |  |  | 0.97507 |  |  |  | 1.2902 |  | -0.20943 |  | -99.03% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ по Нижнеломовскому производственному отделению | ПЭ00029-5 | 8.8692 |  | 0.13429 |  | 8.7349 |  | 8.7349 |  | 0.01087 |  | 0.71476 |  | 0.005021 |  | 0.71476 |  | 0.0058488 |  | 0.71476 |  |  |  | 6.5907 |  |  |  | 8.7241 |  | -1.4187 |  | -99.24% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Веселовская, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 908, 2, 4896, 913, 1, 907, 898, 4, 912, 3, 1998 в мкр. Веселовка, строительство РП-10 кВ | ПЭ00004 | 119.8249 |  | 1.7244 |  | 118.1006 |  | 23.3434 |  | 0.10221 |  | 0.65516 |  | 0.048104 |  | 0.65516 |  | 0.054104 |  | 0.65516 |  |  |  | 21.3779 |  |  |  | 117.9984 |  | -1.2081 |  | -92.2% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ 0,4-10 кВ в с. в с. Валяевка | ПЭ00005 | 6.0008 |  | 6.0008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в с. Богословка | ПЭ00006 | 10.0506 |  | 0 |  | 10.0506 |  | 10.0506 |  | 0.64252 |  | 0.26698 |  | 0 |  | 0.79377 |  | 0.64252 |  | 8.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.408 |  | -0.41823 |  | -39.43% | Иное (ФОТ)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 №2266 | ПЭ00008 | 2.6761 |  | 0.136 |  | 2.5401 |  | 2.5401 |  | 0.35885 |  | 0.19777 |  | 0.012115 |  | 0.46116 |  | 0.34673 |  | 1.8811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.1812 |  | -0.30008 |  | -45.54% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 3.6808 | 0 | 0.34322 | 0 | 3.3376 | 0 | 3.3376 | 0 | 0.14089 | 0 | 0.10703 | 0 | 0.082731 | 0 | 0.10703 | 0 | 0.058159 | 0 | 3.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | -0.073162 | 0 | -34.18% | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ с. М.Сердоба | ПЭ00007 | 3.6808 |  | 0.34322 |  | 3.3376 |  | 3.3376 |  | 0.14089 |  | 0.10703 |  | 0.082731 |  | 0.10703 |  | 0.058159 |  | 3.1235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.1967 |  | -0.073162 |  | -34.18% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 16.1322 | 0 | 0 | 0 | 16.1322 | 0 | 16.1322 | 0 | 1.6132 | 0 | 0.85669 | 0 | 0 | 0 | 0.85669 | 0 | 1.6132 | 0 | 0.85669 | 0 | 0 | 0 | 13.5622 | 0 | 0 | 0 | 14.519 | 0 | -0.10018 | 0 | -5.847% | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 11.007 | 0 | 11.007 | 0 | 1.2099 | 0 | 0.85669 | 0 | 0 | 0 | 0.85669 | 0 | 1.2099 | 0 | 0.85669 | 0 | 0 | 0 | 8.437 | 0 | 0 | 0 | 9.7971 | 0 | -0.50348 | 0 | -29.39% | 0
1.2.3.1 | Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ (модернизация и автоматизация под ключ) | ПЭ00015-1 | 11.007 |  | 0 |  | 11.007 |  | 11.007 |  | 1.2099 |  | 0.85669 |  | 0 |  | 0.85669 |  | 1.2099 |  | 0.85669 |  |  |  | 8.437 |  |  |  | 9.7971 |  | -0.50348 |  | -29.39% | Иное (ФОТ, выполнение работ по ПИР)
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 2.4237 | 0 | 0.20165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0.20165 | 0 |  | 0
1.2.3.2 | Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объекта свыше 1 кВ (установка ПКУ 6-10кВ под ключ) | ПЭ00015-2 | 2.4237 |  | 0 |  | 2.4237 |  | 2.4237 |  | 0.20165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20165 |  | 0 |  |  |  | 2.4237 |  |  |  | 2.2221 |  | 0.20165 |  |  | Иное (ФОТ, выполнение работ по ПИР)
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 2.7015 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 0 | 2.7015 | 0 | 0.20165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 0 | 0 | 0 | 2.4998 | 0 | 0.20165 | 0 |  | 0
1.2.3.6 | Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объекта свыше 1 кВ (автоматизация ПС 110-35кВ под ключ) | ПЭ00015-3 | 2.7015 |  | 0 |  | 2.7015 |  | 2.7015 |  | 0.20165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20165 |  | 0 |  |  |  | 2.7015 |  |  |  | 2.4998 |  | 0.20165 |  |  | Иное (ФОТ, выполнение работ по ПИР)
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 67.3584 | 0 | 22.3838 | 0 | 44.9746 | 0 | 44.9746 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.4192 | 0 | 0.043934 | 0 | 0.4192 | 0 | 0.068168 | 0 | 0.4192 | 0 | 0 | 0 | 43.717 | 0 | 0 | 0 | 44.8625 | 0 | -0.7263 | 0 | -86.63% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 47.8437 | 0 | 6.157 | 0 | 41.6867 | 0 | 41.6867 | 0 | 0.096051 | 0 | 0.39608 | 0 | 0.037643 | 0 | 0.39608 | 0 | 0.058408 | 0 | 0.39608 | 0 | 0 | 0 | 40.4984 | 0 | 0 | 0 | 41.5906 | 0 | -0.69611 | 0 | -87.87% | 0
1.2.4.1 | Организаци передачи данных и каналов связи на ПС с РДУ (в том числе организация технологической связи) (организация основных и резервных каналов связи, телемеханизация в Пензенском, Кузнецком, Каменском и Нижнеломовском производственных отделениях) | ПЭ00018 | 47.8437 |  | 6.157 |  | 41.6867 |  | 41.6867 |  | 0.096051 |  | 0.39608 |  | 0.037643 |  | 0.39608 |  | 0.058408 |  | 0.39608 |  |  |  | 40.4984 |  |  |  | 41.5906 |  | -0.69611 |  | -87.87% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 19.5147 | 0 | 16.2268 | 0 | 3.2879 | 0 | 3.2879 | 0 | 0.016051 | 0 | 0.023122 | 0 | 0.0062904 | 0 | 0.023122 | 0 | 0.0097602 | 0 | 0.023122 | 0 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 0 | 3.2719 | 0 | -0.030194 | 0 | -65.29% | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСДУ (ЦУС Пензаэнерго, ОДС Нижнеломовского ПО, ОДС Сердобского ПО, ОДГ Колышлейского РЭС) | ПЭ00020 | 19.5147 |  | 16.2268 |  | 3.2879 |  | 3.2879 |  | 0.016051 |  | 0.023122 |  | 0.0062904 |  | 0.023122 |  | 0.0097602 |  | 0.023122 |  |  |  | 3.2186 |  |  |  | 3.2719 |  | -0.030194 |  | -65.29% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 28.5486 | 0 | 1.4619 | 0 | 27.0867 | 0 | 27.0867 | 0 | 17.5482 | 0 | 0.075059 | 0 | 0.030943 | 0 | 0.74877 | 0 | 17.5172 | 0 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 12.5461 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 16.7244 | 0 | 2030% | 0
1.6 | Оснащение пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей (Белинский район) | ПЭ00053 | 0.52137 |  | 0.11193 |  | 0.40944 |  | 0.40944 |  | 0.005229 |  | 0.045059 |  | 0.0020493 |  | 0.045059 |  | 0.0031797 |  | 0.31932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.40421 |  | -0.084889 |  | -94.2% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.6 | Монтаж ОПС и системы оповещения людей о пожаре в зданиях Кузнецкого и Каменского ПО | ПЭ00069 | 10.3378 |  | 1.35 |  | 8.9879 |  | 8.9879 |  | 0.061771 |  | 0.03 |  | 0.028894 |  | 0.03 |  | 0.032877 |  | 0.03 |  |  |  | 8.8979 |  |  |  | 8.9261 |  | 0.0017712 |  | 2.952% | Иное (ФОТ, проценты по кредитам)
1.6 | ВЛ-10кВ "Веселовская" ул. Мереняшева 1э-ул. Тепличная 37э, Новострой | ПЭ00092 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89815 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.89815 |  |  | Принятие на баланс ВЛ-10 кВ от ООО "Новострой" по соглашению о компенсации
1.6 | Оборудование, не входящие в сметы строек | ПЭ00055 | 17.6894 |  | 0 |  | 17.6894 |  | 17.6894 |  | 16.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67371 |  | 16.583 |  | 13.3674 |  |  |  | 3.6482 |  |  |  | 5.6637 |  | 15.9093 |  | 2361% | Иное (досрочная поставка оборудования)
[13 empty] | 0.67371 |  | 16.583

## СамРС (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 - 2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 360.4669 |  | 657.7329 |  | 1576.2028 |  | 510.5454 |  | 102.5429 |  | 15.56 |  | 36.4374 |  | 106.1012 |  | 66.1055 |  | 25.0548 |  | 0 |  | 363.8294 |  | 0 |  | 1559.0059 |  | -19.1183 |  | -0.15714
№ пп | Артикул согласно бух.учету | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 |  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 360.4669 |  | 657.7329 |  | 1576.2028 | 10: 510.5454; 12: 102.5429; 14: 15.56; 16: 36.4374; 18: 106.1012; 20: 66.1055; 22: 25.0548; 24: 0; 26: 363.8294; 28: 0; 30: 1559.0059; 31: 0; 32: -19.1183; 33: 0; 34: -15.71%
0.1 |  | Технологическое присоединение, всего |  | 157.0212 | 0 | 189.1518 | 0 | 995.1771 | 0 | 15.5025 | 0 | 70.2082 | 0 | 0 | 0 | 33.9574 | 0 | 0 | 0 | 36.2508 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 13.3409 | 0 | 0 | 0 | 990.9382 | 0 | 70.2082 | 0
0.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 179.1867 | 0 | 456.0444 | 0 | 403.0365 | 0 | 317.0538 | 0 | 0.45171 | 0 | 15.56 | 0 | 0.25135 | 0 | 14.6262 | 0 | 0.20036 | 0 | 6.3919 | 0 | 0 | 0 | 280.4757 | 0 | 0 | 0 | 402.5848 | 0 | -29.7345 | 0 | -98.5%
0.3 |  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 16.5197 | 0 | 8.2175 | 0 | 133.4201 | 0 | 133.4201 | 0 | 8.3619 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 90.1673 | 0 | 6.24 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | 34.0778 | 0 | 0 | 0 | 125.0582 | 0 | -81.8054 | 0 | -90.73%
0.4 |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 7.7393 | нд | 4.3192 | нд | 36.569 | нд | 36.569 | нд | 0.08037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.201 | нд | 0.08037 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 34.468 | нд | 0 | нд | 36.4886 | 0 | -1.1206 | 0 | -93.31%
0.5 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | нд | 0 | нд | 8 | нд | 8 | нд | 23.4407 | нд | 0 | нд | 0.10681 | нд | 0.10681 | нд | 23.3339 | нд | 6.4262 | нд | 0 | нд | 1.467 | нд | 0 | нд | 3.936 | 0 | 23.3339 | 0 | 21846%
0
1 |  | Самарская область |  | 360.4669 |  | 657.7329 |  | 1576.2028 |  | 510.5454 |  | 102.5429 |  | 15.56 |  | 36.4374 |  | 106.1012 |  | 66.1055 |  | 25.0548 | 0 | 0 | 0 | 363.8294 | 0 | 0 | 0 | 1559.0059 | 0 | -19.1183 | 0 | -15.71%
1.1 |  | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 157.0212 | 0 | 189.1518 | 0 | 995.1771 | 0 | 15.5025 | 0 | 70.2082 | 0 | 0 | 0 | 33.9574 | 0 | 0 | 0 | 36.2508 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 13.3409 | 0 | 0 | 0 | 990.9382 | 0 | 70.2082 | 0
1.1.1 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 13.0473 | 0 | 93.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 19.2749 | 0 | 0 | 0 | 25.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0
1.1.1.1 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0.28364 |  | 89.0192 |  |  | 10: 0; 12: 37.0163; 16: 14.091; 20: 22.9253; 32: 37.0163; 35: Выполнение работ по ТП
1.1.1.2 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0.21673 |  | 0.72758 |  |  | 10: 0; 12: 2.048; 16: 1.6575; 20: 0.3905; 32: 2.048; 35: Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 12.547 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2358 | 0 | 0 | 0 | 3.5264 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2358 | 0
1 | 97.0093 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЯЧЕЕК 6 КВ №27, №57 ПС 110/35/6 КВ «ФАРАДА» | G_СамРС00224 | 7.096 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46916 | нд | 0 | нд | 0.071163 | нд | 0 | нд | 0.398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.46916 |  |  | Выполнение работ по ТП
2 | 97.009366 | ЗАМЕНА КТП "КЯР-826/40 КВА" НА КТП "КЯР-826/250 КВА" ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ СНТ "БУРОВИК" В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | G_СамРС00226 | 0.10659 | нд | 1.9656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27656 | нд | 0 | нд | 0.27656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.27656 |  |  | Выполнение работ по ТП
3 | 97.009386 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ Ф-11 ПС 35/10 КВ АЛЕКСЕЕВСКАЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОТПАЙКИ ОТ ОПОРЫ №1100/31 В БЕЗЕНЧУКСКОМ РАЙОНЕ С.ЕКАТЕРИНОВКА ЗАЯВИТЕЛЬ ФГБУ «СРЕДНЕВОЛЖРЫБВОД» | G_СамРС00227 | 0.14814 | нд | 1.5684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6324 | нд | 0 | нд | 2.6324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 2.6324 |  |  | Выполнение работ по ТП
4 | 97.009223 | Реконструкция ячеек №4 и №19 КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Совхозная" с заменой трансформаторов тока. | G_СамРС00228 | 0.20729 | нд | 0.11852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26608 | нд | 0 | нд | 0.26608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.26608 |  |  | Выполнение работ по ТП
5 | 97.009615 | Реконструкция КРУН-10 кВ 2 СШ-10 кВ ПС «Пестравка» с заменой ТТ в ячейке №16 МВ-10 ф-4 | G_СамРС00229 | 0.15313 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.22257 |  |  | Выполнение работ по ТП
6 | 97.009494 | Реконструкция КРУН-10 кВ 1-2 СШ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Колдыбань» с заменой ТТ в ячейках 10 кВ | G_СамРС00230 | 0.1529 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.14387 |  |  | Выполнение работ по ТП
7 | 97.009450 | Реконструкция ПС 35/10кВ Муратшино в Большеглушицком районе | G_СамРС00223 | 0.26657 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
8 | 97.009530 | Реконструкция яч. №49 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Комсомольская" | G_СамРС00225 | 0.85661 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.27276 |  |  | Выполнение работ по ТП
9 | 97.009324 | Замена трансформаторов тока в ячейках №22 и №53 ПС 110/35/6 "Красноглинская-1" | G_СамРС00222 | 3.2477 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.19205 |  |  | Выполнение работ по ТП
10 | 97.009193 | 97.009193 - Реконструкция ячеек №37 и №1 КРУН-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Ремзавод" с заменой трансформаторов тока. | G_СамРС00221 | 0.312 | нд | 0.11852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28019 | нд | 0 | нд | 0.28019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.28019 |  |  | Выполнение работ по ТП
11 | 97.0094 | 97.009394 - ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЯЧЕЕК 10 КВ №1, №65 ПС 110/10 КВ «ГОРОДСКАЯ-3» (ООО «СК СЕРВИС-Д) | G_СамРС00244 |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 97.009331 | ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА В ЯЧЕЙКАХ 6 КВ №23, №54 ПС 110/6 КВ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ-3" В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ Г.О. САМАРА (ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ") | G_СамРС00245 |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.45708 |  |  | Выполнение работ по ТП
13 | 97.009948 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ Ф-12 ПС 110/35/10 КВ "СОВХОЗНАЯ" С ЗАМЕНОЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В ПКУ-10 КВ (ОП. С1200/49) | G_СамРС00246 |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.023031 |  |  | Выполнение работ по ТП
0
0
1.1.2 |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.2.1 |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.2.1 | [8 empty] | 32: 0
1.1.2.1 | [8 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.2.2 |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.2.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.1.2.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.3 |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 |  | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 | [8 empty] | 32: 0
1.1.3.1 | [8 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.1 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 32: 0
1.1.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.1.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.1.4 |  | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 143.9739 | 0 | 95.634 | 0 | 995.1771 | 0 | 15.5025 | 0 | 25.9082 | 0 | 0 | 0 | 14.6825 | 0 | 0 | 0 | 11.2257 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 13.3409 | 0 | 0 | 0 | 990.9382 | 0 | 25.9082 | 0
1.1.4.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 143.9739 | 0 | 95.634 | 0 | 995.1771 | 0 | 15.5025 | 0 | 25.9082 | 0 | 0 | 0 | 14.6825 | 0 | 0 | 0 | 11.2257 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 13.3409 | 0 | 0 | 0 | 990.9382 | 0 | 25.9082 | 0
1 | 97.007994 | «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2х40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи), г.Самара» | F_СамРС00147 | 133.0256 | нд | 42.7315 | нд | 967.5018 | нд | 0 | нд | 3.8799 | нд | 0 | нд | 1.5966 | нд | 0 | нд | 2.2834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 963.6219 |  | 3.8799 |  |  | Иное (затраты по капитализированным процентам и содержанию ОКСа в большем объеме)
2 | 97.007061 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ячеек № 6, 26 двух секций шин ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» до границ земельного участка пожарного депо ГУ Самарской области «Центра по делам ГО, ПБ и ЧС» с установкой коммутационного аппарата на границе земельного участка заявителя в Волжском районе» | F_СамРС00151 | 7.1714 | нд | 33.5724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | 97.009121 | Строительство новой ячейки 35 кВ на второй секции шин ПC 110/35/6 кВ "Красноглинская-1" и строительство ЛЭП-35 кВ (5 км) для обеспечения возможности технологического присоединения семейного торгового центра "МЕГА Самара" в г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. | F_СамРС00144 | 1.8614 | нд | 4.1442 | нд | 14.5 | нд | 14.5 | нд | 0.35899 | нд | 0 | нд | 0.14841 | нд | 0 | нд | 0.21057 | нд | 1.1591 | нд | 0 | нд | 13.3409 | нд | 0 | нд | 14.141 |  | 0.35899 |  |  | Иное (затраты по капитализированным процентам в большем объеме)
4 | 97.010003 | Строительство кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10 "Стадион" до точки присоединения объекта | F_СамРС00145 | 1.121 | нд |  | нд | 13.1753 | нд | 1.0025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1753 |  | 0 |  |  | 0
5 | 97.009334 | 97.009334 - "Строительство ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 105/23 фидера № 1 КТП ШЛ-513/250 ПС 35/10 "Шилан" до границ участка заявителя в Самарской области, Красноярском районе, Грачевский массив (СНТ "Таксоремсервис")" СНТ "Таксоремсервис",№ 1550-005098 от 25.09.2015, 90 кВт | G_СамРС00235 | 0.28017 | нд | 0.053848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23408 | нд | 0 | нд | 0.23408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.23408 |  |  | Выполнение работ по ТП
6 | 97.010002 | «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)». "под ключ" | G_СамРС00236 | 0.053091 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0.3518 |  |  | Выполнение работ по ТП
7 | 97.007828 | 97.007828 - СТРОИТЕЛЬСТВО ОТПАЙКИ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА "КЯР-8" (ОТ ОПОРЫ №806/10) ДО ПРОЕКТИРУЕМОЙ КТП 10/0,4 КВ С УСТАНОВКОЙ КТП МОЩНОСТЬЮ 250 КВА И СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВЛИ-0,4 КВ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ КТП ДО ГРАНИЦ УЧАСТКА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДЕР.ВИСЛОВКА КР.ЯР. Р-НА САМ. ОБЛ.ГИЛЬМАНОВА | F_СамРС00152 | 0.28017 | нд | 1.3884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
8 | 97.008385 | "Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ с шин 0,4 кВ КТП "КЯР-826/40" до границ участка заявителя в СНТ "Буровик" Красноярского района Самарской области (Ремезов А.П.) (под ключ)" | F_СамРС00168 | 0.053091 | нд | 0.25404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | 97.008860 | "Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП по договору ТП № 1450-004802 от 08.08.2014 г. (для заявителя Гильмановой Н.Х.) до границ участка заявителя в дер.Висловка Красноярского района Самарской области (Денисов В.В.) (под ключ)" Денисов Виталий Викторович, № 1550-001667 от 05.03.2015, 15 кВт | F_СамРС00169 | 0.063999 | нд | 0.31376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 |  | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. НС | G_СамРС00238 | 0.063999 |  | 13.122 |  |  | 10: 0; 12: 20.2195; 16: 12.1021; 20: 8.1175; 32: 20.2195; 35: Выполнение работ по ТП
11 |  | Объекты технологического присоединения мощностью до 150 кВт. НС | G_СамРС00247 |  |  | 0.053848 |  |  | 10: 0; 12: 0.86381; 16: 0.60135; 20: 0.26246; 32: 0.86381; 35: Выполнение работ по ТП
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.1.4.2 | [8 empty] | 32: 0
0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 179.1867 | 0 | 456.0444 | 0 | 403.0365 | 0 | 317.0538 | 0 | 0.45171 | 0 | 15.56 | 0 | 0.25135 | 0 | 14.6262 | 0 | 0.20036 | 0 | 6.3919 | 0 | 0 | 0 | 280.4757 | 0 | 0 | 0 | 402.5848 | 0 | -29.7345 | 0 | -98.5%
1.2.1 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 82.8507 | 0 | 394.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 82.8507 | 0 | 394.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | 97.004674 | ПС 110 кВ "Т.Колок". Реконструкция с заменой силового трансформатора 1х40 на 1х63 МВА, замена выключателей 110 кВ на элегазовые, замена ЗРУ 6 кВ. | F_СамРС00149 | 82.8507 | нд | 394.3809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.1 | [8 empty] | 32: 0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.1.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.2.1.2 | [8 empty] | 32: 0
1.2.1.2 | [8 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 93.6755 | 0 | 61.6635 | 0 | 382.3374 | 0 | 316.3547 | 0 | 0.45171 | 0 | 15.56 | 0 | 0.25135 | 0 | 14.6262 | 0 | 0.20036 | 0 | 5.6928 | 0 | 0 | 0 | 280.4757 | 0 | 0 | 0 | 381.8857 | 0 | -29.7345 | 0 | -98.5%
1.2.2.1 |  | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 93.6755 | 0 | 61.6635 | 0 | 382.3374 | 0 | 316.3547 | 0 | 0.45171 | 0 | 15.56 | 0 | 0.25135 | 0 | 14.6262 | 0 | 0.20036 | 0 | 5.6928 | 0 | 0 | 0 | 280.4757 | 0 | 0 | 0 | 381.8857 | 0 | -29.7345 | 0 | -98.5%
1.2.2.1 | 97.005578 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4 | F_СамРС00060 | 51.2005 | нд | 1.811 | нд | 296.31 | нд | 296.31 | нд | 0.033698 | нд | 15.56 | нд | 0 | нд | 12.2262 | нд | 0.033698 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 267.9239 | нд | 0 | нд | 296.2764 |  | -27.7525 |  | -99.88% | Иное (затраты по содержанию ОКСа в меньшем объеме)
1.2.2.1 | 97.008996 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Язевка-1,2, Бузулукская-1,2. Организация плавки гололёда на грозотросе | F_СамРС00067 | 7.7954 | нд | 3.3348 | нд | 84.5345 | нд | 18.5518 | нд | 0.32881 | нд | 0 | нд | 0.16214 | нд | 2.4 | нд | 0.16667 | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | 12.5518 | нд | 0 | нд | 84.2057 |  | -2.0712 |  | -86.3% | Иное (затраты по содержанию ОКСа в меньшем объеме)
1.2.2.1 | 97.004962 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-2 | F_СамРС00069 | 20.4663 | нд | 6.7152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2.1 | 97.008199 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Водино-1» участок опор №№ 14-29. Перевод в кабельную линию 35 кВ. | F_СамРС00148 | 10.08 | нд | 49.582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2.1 | 97.009449 | 97.009449 - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ Ф-9 ПС 110/10 КВ "КРАСНАЯ САМАРКА" С УСТАНОВКОЙ КТПК 10/0,4 КВ И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ-0,4 КВ Ф-1 ОТ КТП КС 912/160 КВА В П. МИХАЙЛОВСКИЙ, КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА. | F_СамРС00098 | 4.1333 | нд | 0.2205 | нд | 1.4928 | нд | 1.4928 | нд | 0.089209 | нд | 0 | нд | 0.089209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4036 |  | 0.089209 |  |  | Иное (затраты по содержанию ОКСа в большем объеме, выполнение ПИР хозспособом)
1.2.2.1 | [8 empty] | 32: 0
0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.2.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.2.2.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.2.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3 |  | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.1 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.1 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.1 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.2 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.2 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.3 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.3 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.3 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.4 |  | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.4 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.4 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.5 |  | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.5 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.5 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.6 |  | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.6 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.6 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.7 |  | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.7 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.7 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.8 |  | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.8 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.2.3.8 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.4 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 2.6604 | 0 | 0 | 0 | 20.6991 | 0 | 0.69909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6991 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 |  | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 2.6604 | 0 | 0 | 0 | 20.6991 | 0 | 0.69909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6991 | 0 | 0 | 0
1 | Толевая | ПС Толевая - замена защит восьми ВЛ- 110, ДЗШ. | F_СамРС00119 | 2.6604 | нд |  | нд | 20.6991 | нд | 0.69909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.6991 |  | 0 |  |  | 0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.2.4.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [6 empty] | 32: 0
1.2.4.2 | [8 empty] | 32: 0
1.2.4.2 | [8 empty] | 32: 0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.3 |  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 16.5197 | 0 | 8.2175 | 0 | 133.4201 | 0 | 133.4201 | 0 | 8.3619 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 90.1673 | 0 | 6.24 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | 34.0778 | 0 | 0 | 0 | 125.0582 | 0 | -81.8054 | 0 | -90.73%
1.3.1 |  | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.3.1 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.3.2 |  | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 16.5197 | 0 | 8.2175 | 0 | 133.4201 | 0 | 133.4201 | 0 | 8.3619 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 90.1673 | 0 | 6.24 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | 34.0778 | 0 | 0 | 0 | 125.0582 | 0 | -81.8054 | 0 | -90.73%
| 97.008246 | Реконструкция ПС 110/10 Засамарская с заменой трансформатора С1Т на трансформатор 40 МВА | F_СамРС00096 | 14.7682 | нд | 5.2689 | нд | 73.4641 | нд | 73.4641 | нд | 7.2937 | нд | 0 | нд | 2.0396 | нд | 43.5196 | нд | 5.2541 | нд | 8.9 | нд | 0 | нд | 21.0446 | нд | 0 | нд | 66.1704 |  | -36.2259 |  | -83.24% | Иное (непоставка оборудования заказчика)
| 97.008239 | Реконструкция ПС 35/6кВ «Троицкая» (замена трансформатора на 1*10 МВА, установка трансформатора 1*10 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ТСН-1, ТН-6-1сш) | F_СамРС00097 | 1.7515 | нд | 2.9486 | нд | 59.956 | нд | 59.956 | нд | 1.0682 | нд | 0 | нд | 0.082256 | нд | 46.6477 | нд | 0.98595 | нд | 0.275 | нд | 0 | нд | 13.0333 | нд | 0 | нд | 58.8878 |  | -45.5795 |  | -97.71% | Иное (непоставка оборудования заказчика)
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.4 |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 7.7393 | нд | 4.3192 | нд | 36.569 | нд | 36.569 | нд | 0.08037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.201 | нд | 0.08037 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 34.468 | нд | 0 | нд | 36.4886 | 0 | -1.1206 | 0 | -93.31%
| 97.005602-СПО, 97.005647-ЧПО | Организация системы телемеханики ПС 4-ой очереди с установкой датчиков телеизмерений на объектах филиала ПАО "МРСК Волги"- "Самарские распределительные сети" | F_СамРС00139 | 7.7393 | нд | 4.3192 | нд | 36.569 | нд | 36.569 | нд | 0.08037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.201 | нд | 0.08037 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 34.468 | нд | 0 | нд | 36.4886 |  | -1.1206 |  | -93.31% | Иное (затраты по содержанию ОКСа в меньшем объеме)
0
0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.5 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
1.5 |  | Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | 32: 0
… |  | … | [6 empty] | 32: 0
1.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | нд | 8 | нд | 8 | нд | 23.4407 | нд | 0 | нд | 0.10681 | нд | 0.10681 | нд | 23.3339 | нд | 6.4262 | нд | 0 | нд | 1.467 | нд | 0 | нд | 3.936 | 0 | 23.3339 | 0 | 21846%
| нет | Оборудование, не входящее в сметы строек | F_СамРС00138 |  | нд |  | нд | 8 | нд | 8 | нд | 23.4407 | нд | 0 | нд | 0.10681 | нд | 0.10681 | нд | 23.3339 | нд | 6.4262 | нд | 0 | нд | 1.467 | нд | 0 | нд | 3.936 |  | 23.3339 |  | 21846% | 0
… |  | …
2 |  | Наименование субъекта Российской Федерации
…1) |  | …1)
1) Структура групп инвестиционных проектов и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в группах инвестиционных проектов, номера которых начинаются с цифры 1.

## УРС (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 116.8762 | 0 | 6.4178 | 0 | 283.4003 | 0 | 197.0983 | 0 | 35.6208 | 0 | 4.3696 | 0 | 7.3206 | 0 | 15.7971 | 0 | 28.3002 | 0 | 32.2517 | 0 | 0 | 0 | 144.6799 | 0 | 0 | 0 | 259.6145 | 0 | 15.4541 | 0 | 76.63%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5.6728 | 0 | 0 | 0 | 24.5558 | 0 | 24.5558 | 0 | 9.9817 | 0 | 2.118 | 0 | 6.4981 | 0 | 1.2993 | 0 | 3.4836 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0 | 0 | 17.2442 | 0 | 6.5644 | 0 | 192.1%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 43.5085 | 0 | 6.4178 | 0 | 215.3589 | 0 | 157.4539 | 0 | 7.5383 | 0 | 2.2516 | 0 | 0.82243 | 0 | 14.1745 | 0 | 6.7158 | 0 | 8.8501 | 0 | 0 | 0 | 132.1777 | 0 | 0 | 0 | 207.8206 | 0 | -8.8878 | 0 | -54.11%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.417 | 0 | 2.02 | 0 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9951 | 0 | 0.42194 | 0 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [31 empty] | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [31 empty] | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 67.6948 | 0 | 0 | 0 | 13.0686 | 0 | 13.0686 | 0 | 17.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 17.6789 | 0 | 10.8205 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 0 | 4.5547 | 0 | 17.3556 | 0 | 5369%
1 | Ульяновская область |  | 116.8762 | 0 | 6.4178 | 0 | 283.4003 | 0 | 197.0983 | 0 | 35.6208 | 0 | 4.3696 | 0 | 7.3206 | 0 | 15.7971 | 0 | 28.3002 | 0 | 32.2517 | 0 | 0 | 0 | 144.6799 | 0 | 0 | 0 | 259.6145 | 0 | 15.4541 | 0 | 0.76632 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 5.6728 | 0 | 0 | 0 | 24.5558 | 0 | 24.5558 | 0 | 9.9817 | 0 | 2.118 | 0 | 6.4981 | 0 | 1.2993 | 0 | 3.4836 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0 | 0 | 17.2442 | 0 | 6.5644 | 0 | 192.1%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 5.6728 | 0 | 0 | 0 | 24.5558 | 0 | 24.5558 | 0 | 9.9817 | 0 | 2.118 | 0 | 6.4981 | 0 | 1.2993 | 0 | 3.4836 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0 | 0 | 17.2442 | 0 | 6.5644 | 0 | 192.1%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1558 | 0 | 21.1558 | 0 | 7.7633 | 0 | 2.118 | 0 | 5.6962 | 0 | 1.2993 | 0 | 2.0671 | 0 | 7.161 | 0 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0 | 0 | 14.1042 | 0 | 4.346 | 0 | 127.2%
| Технологическое присоединение (до 15 кВт) | УлРС00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1558 | 0 | 21.1558 | 0 | 7.7633 | 0 | 2.118 | 0 | 5.6962 | 0 | 1.2993 | 0 | 2.0671 | 0 | 7.161 | 0 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0 | 0 | 14.1042 | 0 | 4.346 | 0 | 1.2718
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0.26003 | 0 | 0
| Технологическое присоединение (от15 до 150 кВт) | УлРС00053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0.26003 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 5.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9584 | 0 | 0 | 0 | 0.54185 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9584 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-35 кВ «Водозабор-7», заходов 35 кВ от ВЛ-35 кВ «Водозабор-6» и «Водозабор-2». Монтаж новой ячейки 35 кВ на ПС 35/6 кВ Новый Водозабор |  | 4.203 | [5 empty] | 0 |  | 0.0092316 |  |  |  | 0.0045523 |  |  |  | 0.0046793 | [11 empty] | 0.0092316 |  | - | Иное (капитализированные проценты)
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Крупская" с ротацией силовых трансформаторов на ПС 35/10 кВ "Тат. Калмаюр" и "Суходол" |  | 0.47612 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Реконструкция яч.35 кВ «Нагорная-Новоспасская тяг.» на ПС «Нагорная» и яч.35 кВ «Коптевка-Новоспасская» на ПС "Коптевка" |  | 0.12064 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ с монтажом новых ячеек на 5 и 6 СШ-6кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная |  | 0.50237 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Реконструкция яч.№3 ПС «Нагорная» в р.п.Новоспасское х/с (материалы по инвест) |  | 0.020618 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Реконструкция ячейки 10кВ №18 на ПС 110/10кВ Выры |  | 0.24402 | [5 empty] | 0 |  | 1.4494 |  |  |  | 0.037579 |  |  |  | 1.4118 | [11 empty] | 1.4494 |  | - | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВКЛ-10кВ №4 ПС «Ключики-тяговая» |  | 0.10605 | [5 empty] | 0 |  | 0.49972 |  |  |  | 0.49972 | [15 empty] | 0.49972 |  | - | Выполнение работ по ТП
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1
1.1.2.1
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1
1.1.3.1
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 43.5085 | 0 | 6.4178 | 0 | 215.3589 | 0 | 157.4539 | 0 | 7.5383 | 0 | 2.2516 | 0 | 0.82243 | 0 | 14.1745 | 0 | 6.7158 | 0 | 8.8501 | 0 | 0 | 0 | 132.1777 | 0 | 0 | 0 | 207.8206 | 0 | -8.8878 | 0 | -54.11%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2
1.2.1.2
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 7.2005 | 0 | 0.52639 | 0 | 39.595 | 0 | 20.099 | 0 | 5.6062 | 0 | 0 | 0 | 0.71457 | 0 | 10.044 | 0 | 4.8916 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 8.9456 | 0 | 0 | 0 | 33.9888 | 0 | -4.4378 | 0 | -44.18%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 7.2005 | 0 | 0.52639 | 0 | 39.595 | 0 | 20.099 | 0 | 5.6062 | 0 | 0 | 0 | 0.71457 | 0 | 10.044 | 0 | 4.8916 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 8.9456 | 0 | 0 | 0 | 33.9888 | 0 | -4.4378 | 0 | -44.18%
| Реконструкция ВЛ-10кВ №3, №4, №7, №9, №14, №18, ПС 110/10 кВ Б. Ключищи |  | 2.6112 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №12 ПС Луговая с установкой силового трансформатора 2,5 МВА | УлРС00072 | 2.3253 |  | 0 |  | 8.556 |  | 8.556 |  | 3.45 |  |  |  | 0.061832 |  | 5.5078 |  | 3.3881 |  | 0.40941 |  |  |  | 2.6388 |  |  |  | 5.106 |  | -2.0579 |  | -0.37362 | Иное( поставка оборудования перенесена на более позний срок)
| Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС "Бар.Слобода" | УлРС00058 |  |  | 0 |  | 6.615 |  | 0.455 |  | 0.78245 |  |  |  | 0.62876 |  | 0.455 |  | 0.15369 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.8325 |  | 0.32745 |  | 0.71968 | Иное (досрочное выполнение работ подрядчика, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1 ПС "Рязаново" | УлРС00059 |  |  | 0 |  | 3.01 |  | 0.21 |  | 0.23127 | [5 empty] | 0.21 |  | 0.23127 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.7787 |  | 0.021268 |  | 0.10128 | Иное (досрочное выполнение работ подрядчика, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Ахметлей Николаевского р-на с монтажом 7-и ТП. | УлРС00005 | 2.264 |  | 0.52639 |  | 9.968 |  | 9.968 |  | 0.12192 |  |  |  | 0.023978 |  | 3.6611 |  | 0.097945 |  | 0 |  |  |  | 6.3069 |  |  |  | 9.8461 |  | -3.5392 |  | -0.9667 | Иное(заключенный договор не предусматривает этапное выполнение работ)
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Ст. Сахча | УлРС00009 |  |  | 0 |  | 3.85 |  | 0.35 |  | 0.37005 | [5 empty] | 0 |  | 0.37005 |  | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4799 |  | 0.37005 |  | - | Иное (досрочное выполнение работ подрядчика, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Чердаклы | УлРС00062 |  |  | 0 |  | 1.61 |  | 0.21 |  | 0.27608 | [5 empty] | 0.21 |  | 0.27608 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.3339 |  | 0.066078 |  | 0.31466 | Иное (досрочное выполнение работ подрядчика, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Студенец Кузоватовского района от КТП Р7-02/100 кВА № 1, 2, 3 | УлРС00010 |  |  | 0 |  | 5.986 |  | 0.35 |  | 0.37441 | [5 empty] | 0 |  | 0.37441 |  | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.6116 |  | 0.37441 |  | - | Иное (досрочное выполнение работ подрядчика, затраты ДКС, ОКС филиала)
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 17.8819 | 0 | 17.8819 | 0 | 0.41386 | 0 | 0.50172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3801 | 0 | 0 | 0 | 17.468 | 0 | -0.087861 | 0 | #VALUE!
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4644 | 0 | 15.4644 | 0 | 0 | 0 | 0.50172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9626 | 0 | 0 | 0 | 15.4644 | 0 | -0.50172 | 0 | -1
| Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ(модернизация с автоматизацией под ключ) | УлРС00011 |  |  |  |  | 15.4644 |  | 15.4644 |  | 0 |  | 0.50172 | [11 empty] | 14.9626 |  |  |  | 15.4644 |  | -0.50172 |  | -100% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0
1.2.3.2
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 2.4175 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0.41386 | 0 | -
| Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах свыше 1 кВ(автоматизация ПС 110-35кВ под ключ) | УлРС00072 | 0.554 |  |  |  | 2.4175 |  | 2.4175 |  | 0.41386 | [7 empty] | 0.41386 | [5 empty] | 2.4175 |  |  |  | 2.0036 |  | 0.41386 |  | - | Иное (затраты ДКС, ОКС филиала)
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 35.7541 | 0 | 5.8914 | 0 | 157.882 | 0 | 119.473 | 0 | 1.5182 | 0 | 1.7499 | 0 | 0.10786 | 0 | 4.1305 | 0 | 1.4104 | 0 | 7.7407 | 0 | 0 | 0 | 105.8519 | 0 | 0 | 0 | 156.3638 | 0 | -4.3622 | 0 | -74.18%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 35.7541 | 0 | 5.8914 | 0 | 157.882 | 0 | 119.473 | 0 | 1.5182 | 0 | 1.7499 | 0 | 0.10786 | 0 | 4.1305 | 0 | 1.4104 | 0 | 7.7407 | 0 | 0 | 0 | 105.8519 | 0 | 0 | 0 | 156.3638 | 0 | -4.3622 | 0 | -74.18%
| Оснащение аппаратурой телемеханики и цифровыми датчиками ТИ ПС 110 кВ – 5 шт. (ПС Луговая-110, Выры-110, Отрада-110 , Уржумская-110, Игнатовка-110.) | УлРС00016 | 0 |  | 0 |  | 3.3 |  | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 |  | 0 |  | -
| Оснащение цифровыми датчиками ТИ ПС 110 кВ – 4 шт. (ПС Восточная-110, Северная-110, Ишеевка-110 , Лесная-110.) | УлРС00017 | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.4 |  | 0 |  | -
| Оснащение цифровыми датчиками ТИ ПС 110 кВ М. Городская | УлРС00018 | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0.05 |  | 0.017266 | [5 empty] | 0 |  | 0.017266 |  | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33273 |  | 0.017266 |  | - | Иное (капитализированные проценты, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Строительство ВОЛС по ВЛ-110 кВ с установкой оконечного оборудования в на-правлении от ПС Вешкайма-500 до ПС Вешкайма-110 - 2,6 км | УлРС00019 | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.75 |  | 0 |  | -
| Строительство ВОЛС по ВЛ-110 кВ с установкой оконечного оборудования в на-правлении от ПС Барыш-220 до ПС Редуктор-110 и Барышского РУЭС - 8,3 км | УлРС00021 | 0 |  | 0 |  | 4.1 |  | 0.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 |  | 0 |  | -
| ПИР на строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ от ТЭЦ-2 до ПС110/35/10кВ "Чердаклы" - 19,7км., по отпайке ВЛ-110кВ на ПС110/10кВ "Мирная" с установкой оконечного борудования - 10км. | УлРС00022 | 4.6304 |  | 1.6322 |  | 17.294 |  | 11.285 |  | 0.10938 |  |  |  | 0.029884 |  | 0.20612 |  | 0.079498 |  | 0.68111 |  |  |  | 10.3978 |  |  |  | 17.1846 |  | -0.096739 |  | -46.93% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
| Строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ от ПС 110кВ Майна до ПС 110кВ Языково с установкой оконечного оборудования - 32,2км. | УлРС00023 | 5.6494 |  | 1.1231 |  | 17.207 |  | 17.207 |  | 0.083828 |  | 0.3 |  | 0.020562 |  | 0.30612 |  | 0.063266 |  | 0.4474 |  |  |  | 16.1535 |  |  |  | 17.1232 |  | -0.52229 |  | -86.17% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
| Строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ с установкой оконечного оборудованияв направлении от ПС 110кВ "Мелекесс город" до ПС 110кВ "Мулловка", ПС 110кВ "Озерки" и ПС 110кВ Чердаклы" - 54,3 км | УлРС00025 | 9.1018 |  | 1.5649 |  | 34.575 |  | 34.575 |  | 0.14166 |  | 1.1475 |  | 0.028651 |  | 1.1509 |  | 0.11301 |  | 0.36109 |  |  |  | 31.9156 |  |  |  | 34.4333 |  | -2.1567 |  | -93.84% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
| Строительство каналов цифровой ВЧ связи по ВЛ-110 кВ от ПС Барыш 220 до ПС110 ПОШ . | УлРС00030 | 0 |  | 0 |  | 7.38 |  | 1.18 |  | 0.39385 | [5 empty] | 0 |  | 0.39385 |  | 1.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.9861 |  | 0.39385 |  | - | Иное (капитализированные проценты, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Оснащение ПС 110 Тагай аппаратурой телемеханики, цифровыми датчиками ТИ и каналом цифровой ВЧ связи по ВЛ-110 кВ до ПС 110 Тепличная. | УлРС00031 | 0 |  | 0 |  | 4.59 |  | 1.09 |  | 0.34149 | [5 empty] | 0 |  | 0.34149 |  | 1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.2485 |  | 0.34149 |  | - | Иное (капитализированные проценты, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Строительство канала цифровой ВЧ связи по ВЛ-110 кВ от ПС110 Игнатовка до ПС 110 Тимошкино. | УлРС00032 | 0 |  | 0 |  | 3.29 |  | 0.59 |  | 0.19328 | [5 empty] | 0 |  | 0.19328 |  | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.0967 |  | 0.19328 |  | - | Иное (капитализированные проценты, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Строительство каналов цифровой ВЧ связи по ВЛ-110 кВ от ПС Барыш 220 до ПС110 Б.Сызган. | УлРС00033 | 0 |  | 0 |  | 3.05 |  | 0.5 |  | 0.1641 | [5 empty] | 0 |  | 0.1641 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8859 |  | 0.1641 |  | - | Иное (капитализированные проценты, затраты ДКС, ОКС филиала)
| Строительство каналов цифровой ВЧ связи по ВЛ-110 кВ от ПС Тепличная-110 до ПС Отрада-110, от ПС Тепличная-110 до ПС Уржумская-110, от ПС Южная-110 до ПС Б. Ключищи-110. | УлРС00035 | 0 |  | 0 |  | 7.95 |  | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.95 |  | 0 |  | -
| Строительство каналов цифровой ВЧ связи по ВЛ-110 кВ: от ПС Вешкайма-110 до ПС Чуфарово -110, от ПС Чуфарово -110 до ПС Майна -110, от ПС Майна-110 до ПС Игнатовка-110, от ПС Барыш-220 до ПС Тимошкино-110. | УлРС00036 | 4.3694 |  | 0.41467 |  | 13.779 |  | 13.779 |  | 0.019371 |  | 0.30239 |  | 0.0075919 |  | 0.46872 |  | 0.01178 |  | 0 |  |  |  | 13.0079 |  |  |  | 13.7596 |  | -0.75174 |  | -97.49% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
| Модернизация АСДУ Барышского ПО- Барышский РЭС - 1 этап | УлРС00040 | 3.2827 |  | 0.39434 |  | 10.28 |  | 10.28 |  | 0.018422 |  |  |  | 0.0072198 |  | 0.487 |  | 0.011202 |  | 0.38 |  |  |  | 9.413 |  |  |  | 10.2616 |  | -0.46858 |  | -96.22% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
| Модернизация АСДУ Южного ПО - Новоспасский РЭС - 1 этап | УлРС00041 | 3.2827 |  | 0.42755 |  | 10.28 |  | 10.28 |  | 0.019973 |  |  |  | 0.0078278 |  | 0 |  | 0.012146 |  | 1.1111 |  |  |  | 9.1689 |  |  |  | 10.26 |  | 0.019973 |  | - | Иное (капитализированные проценты)
| Модернизация АСДУ Ульяновских РС - 1 этап | УлРС00042 | 5.4378 |  | 0.33458 |  | 17.307 |  | 17.307 |  | 0.01563 |  |  |  | 0.0061257 |  | 1.5117 |  | 0.0095046 |  | 0 |  |  |  | 15.7953 |  |  |  | 17.2914 |  | -1.4961 |  | -98.97% | Иное (перераспределение затрат ОКС филиала)
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2
1.2.4.2
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.417 | 0 | 2.02 | 0 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9951 | 0 | 0.42194 | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.417 | 0 | 2.02 | 0 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9951 | 0 | 0.42194 | 0 | -
| Реконструкцию ПС 110/10кВ Восточная |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Реконструкция ВЛ-110кВ Инза-Должниково, Редуктор-Должниково. (Заход на ПС 110кВ Должниково) Замена провода АС-95 на АС-185. | УлРС00002 |  |  |  |  | 3.617 |  | 0.22 |  | 0 | [9 empty] | 0.22 | [7 empty] | 3.617 |  | 0 |  | -
| ПС-110 кВ «Языково» Реконструкция ОРУ-110кВ Монтаж СВ-110кВ. Замена ТТ-110 на ТТ-110 600/5. | УлРС00051 |  |  |  |  | 26.8 |  | 1.8 |  | 0.42194 | [7 empty] | 0.42194 |  | 1.8 | [7 empty] | 26.3781 |  | 0.42194 |  | - | Иное (досрочное выполнение работ подрядчиком, капитализированные проценты, затраты ДКС, ОКС филиала)
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 67.6948 | 0 | 0 | 0 | 13.0686 | 0 | 13.0686 | 0 | 17.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 17.6789 | 0 | 10.8205 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 0 | 4.5547 | 0 | 17.3556 | 0 | 5369%
| Реконструкция РПБ -2 УРС |  | 67.6948 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
| Оборудование, не входящее в сметы строек | УлРС00070 |  |  |  |  | 13.0686 |  | 13.0686 |  | 17.6789 | [5 empty] | 0.32327 |  | 17.6789 |  | 10.8205 |  |  |  | 1.9248 |  |  |  | 4.5547 |  | 17.3556 |  | 5369% | досрочная поставка ОНМ (увеличение согласно письму №27 от 15.01.2016)
| Модернизация автотранспортных средств | [7 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | -
2 | Наименование субъекта Российской Федерации

## СарРС (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
филиал ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
на период: 1 полугодие 2016 г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | из расчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 153.8769 | 0 | 214.3418 | 0 | 1009.7001 | 0 | 490.9083 | 0 | 112.7779 | 0 | 8.577 | 0 | 20.985 | 0 | 56.0341 | 0 | 91.7929 | 0 | 36.4369 | 0 | 0 | 0 | 389.8602 | 0 | 0 | 0 | 960.1615 | 0 | 48.1667 |  | 74.55% |  | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 70.179 | 0 | 86.6639 | 0 | 296.5017 | 0 | 149.0032 | 0 | 32.6722 | 0 | 0.87545 | 0 | 13.0219 | 0 | 5.214 | 0 | 19.6503 | 0 | 10.0688 | 0 | 0 | 0 | 132.8449 | 0 | 0 | 0 | 336.2606 | 0 | 26.5827 |  | 436.5% |  | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 82.5471 | 0 | 109.7476 | 0 | 534.792 | 0 | 317.4959 | 0 | 64.82 | 0 | 7.6091 | 0 | 7.6955 | 0 | 40.7261 | 0 | 57.1245 | 0 | 24.4008 | 0 | 0 | 0 | 244.7599 | 0 | 0 | 0 | 460.5662 | 0 | 16.4848 |  | 34.11% |  | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 153.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.997 | 0 | 0 |  | - |  | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 1.1508 | 0 | 12.1786 | 0 | 24.4093 | 0 | 24.4093 | 0 | 15.2857 | 0 | 0.092415 | 0 | 0.26756 | 0 | 10.0941 | 0 | 15.0182 | 0 | 1.9674 | 0 | 0 | 0 | 12.2554 | 0 | 0 | 0 | 9.3377 | 0 | 5.0992 |  | 50.06% |  | -
-
1 | Саратовская область |  | 153.8769 | [31 empty] | - | bar: 9 to 35
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 70.179 | 0 | 86.6639 | 0 | 296.5017 | 0 | 149.0032 | 0 | 32.6722 | 0 | 0.87545 | 0 | 13.0219 | 0 | 5.214 | 0 | 19.6503 | 0 | 10.0688 | 0 | 0 | 0 | 132.8449 | 0 | 0 | 0 | 336.2606 | 0 | 26.5827 |  | 436.5% |  | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 70.179 | 0 | 86.3439 | 0 | 292.7262 | 0 | 145.2276 | 0 | 28.0101 | 0 | 0.84839 | 0 | 10.3353 | 0 | 2.6375 | 0 | 17.6748 | 0 | 10.0688 | 0 | 0 | 0 | 131.673 | 0 | 0 | 0 | 336.2606 | 0 | 24.5242 |  | 703.5% |  | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 20.4683 | 0 | 9.342 | 0 | 9.342 | 0 | 22.276 | 0 | 0.4981 | 0 | 9.5685 | 0 | 0.74715 | 0 | 12.7076 | 0 | 0.74715 | 0 | 0 | 0 | 7.3496 | 0 | 0 | 0 | 57.1255 | 0 | 21.0308 |  | 1689% |  | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 3.4281 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.36523 | 0 | 0 | 0 | 0.086367 | 0 | 0 | 0 | 0.27886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.36523 |  | - |  | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 70.179 | 0 | 62.4475 | 0 | 280.3842 | 0 | 132.8856 | 0 | 5.3689 | 0 | 0.35029 | 0 | 0.68048 | 0 | 1.8903 | 0 | 4.6884 | 0 | 9.3216 | 0 | 0 | 0 | 121.3234 | 0 | 0 | 0 | 276.1351 | 0 | 3.1283 |  | 139.6% |  | -
1.1.1.3.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607, ф.608 от ПС 35/6 кВ «Тепличная» с заменой двух ячеек на ПС 35/6 кВ «Тепличная»» (договор ТП № 1391-002169 от 31.10.2013г. СНСТ «Кустовой совет №3») | F_СарРС00283 | 0 | нд | 1.0941 | нд | 19.2783 | нд | 19.2783 | нд | 0.73658 | нд | 0.32529 | нд | 0.55219 | нд | 0.10122 | нд | 0.18439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.8518 | нд | 0 | нд | 18.5418 | нд | 0.31007 | - | 72.7% | По факту отнесения прочих затрат |  | 49
1.1.1.3.7 | «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.615 от РП 6 кВ «Мечта» в Саратовском районе (договор ТП № 1591-000502 от 23.03.2015г. Хош А.М.)» | F_СарРС00289 | 0 | нд | 0.38464 | нд | 3.08 | нд | 3.08 | нд | 0.02176 | нд | 0 | нд | 0.01073 | нд | 0 | нд | 0.01103 | нд | 0.033883 | нд | 0 | нд | 3.0461 | нд | 0 | нд | 3.0582 | нд | 0.02176 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 50
1.1.1.3.10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС 35/10/6 кВ «Михайловка» с заменой КТП №132 в Саратовском районе (договор ТП № 1591-000496 от 20.03.2015г. ООО «Агротекс») | F_СарРС00291 | 0 | нд | 0.2359 | нд | 4.201 | нд | 4.201 | нд | 0.030828 | нд | 0 | нд | 0.0065809 | нд | 0 | нд | 0.024247 | нд | 4.201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1702 | нд | 0.030828 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 51
1.1.1.3.4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Большевик 1, 2 (замена анкерной опоры №39 для строительства отпайки на вновь сооруженное ГПП 110/6 кВ)(по договору ТП) | F_СарРС00284 | 0 | нд | 0.46008 | нд | 1.7384 | нд | 1.7384 | нд | 2.3093 | нд | 0 | нд | 0.086367 | нд | 0 | нд | 2.223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3093 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 46
1.1.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская" с заменой выключателей 10кВ ячейках № 1002,1009,1018; КЛ-10 кВ "Ленинская- РП Фидерный пункт" №1,2; РП 10кВ "Фидерный пункт" (договор ТП №120896 от 11.07.2012г. с ЗАО "Жировой комбинат") | F_СарРС00281 | 3.3748 | нд | 13.3284 | нд | 3.3751e-14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 82
1.1.1.3.1 | Реконструкция 110/35/10кВ Татищево (Замена Т3, Т4, 2х25МВА, ОРУ-110,35,10кВ) (договор ТП №1391-000883 от 26.04.2013г. с ФКП РУЗКС МО РФ) | F_СарРС00282 | 66.8042 | нд | 46.4853 | нд | 246.552 | нд | 99.0534 | нд | 0.11257 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 1.3848 | нд | 0.11257 | нд | 1.3271 | нд | 0 | нд | 96.3166 | нд | 0 | нд | 246.4394 | нд | -1.2972 | - | 92.01% | 0 |  | 83
1.1.1.3.5 | Реконструкция вводной ячейки 10кВ Т-2 ПС 110/10кВ «Мокроус» с заменой масляного выключателя на вакуумный | F_СарРС00285 | 0 | нд | 0.045731 | нд | 1.3438 | нд | 1.3438 | нд | 0.0064937 | нд | 0 | нд | 0.0064937 | нд | 0.128 | нд | 0 | нд | 1.2158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3373 | нд | -0.12151 | - | 94.93% | По факту отнесения прочих затрат |  | 84
1.1.1.3.6 | Реконструкция ячеек 10 кВ № 13,23 на 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ "Химическая" | F_СарРС00286 | 0 | нд | 0.067518 | нд | 2.7817 | нд | 2.7816 | нд | 1.9539 | нд | 0 | нд | 0.0095875 | нд | 0.25666 | нд | 1.9443 | нд | 2.525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6973 | - | 661.3% | Досрочное исполнение подрядчиком своих обязательств |  | 85
1.1.1.3.8 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Пушкино-Ровное» (договор ТП № 1591-001192 от 20.08.2015г. ООО «ЛукБелОйл») | G_СарРС00598 | 0 | нд | 0.21263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 47
1.1.1.3.9 | Реконструкция ПС 35/10/6 «Михайловка» с установкой дополнительной ячейки (Договор № 1491-001537 от 11.09.2014г. ООО «МГ-Групп») | F_СарРС00290 | 0 | нд | 0.042917 | нд | 1.409 | нд | 1.409 | нд | 0.0024279 | нд | 0 | нд | 0.0011972 | нд | 0.019684 | нд | 0.0012306 | нд | 0.018932 | нд | 0 | нд | 1.3704 | нд | 0 | нд | 1.4066 | нд | -0.017256 | - | 87.67% | По факту отнесения прочих затрат |  | 91
1.1.1.3.11 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ № 383 с подвеской ВЛИ-0,4 кВ по сущ. опорам ВЛ-0,4 кВ Л-2 для электроснабжения сушилки в с. Свердлово Саратовского района (до-говор ТП № 1591-001065 от 21.07.2015г.) | G_СарРС00599 | 0 | нд | 0.038643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17574 | нд | 0.18763 | - | - | Исполнение по договору тех. присоединения |  | 57
1.1.1.3.12 | Реконструкция ячейки 6кВ «Резерв» ПС 110/6кВ «Южная-3 | G_СарРС00600 | 0 | нд | 0.051644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0073334 | нд | 0 | нд | 0.0073334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0059 | нд | 0.0073334 | - | - | Исполнение по договору тех. присоединения |  | 87
… | … | bar: 34
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.31993 | 0 | 3.7756 | 0 | 3.7756 | 0 | 4.6621 | 0 | 0.02706 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.5766 | 0 | 1.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0584 |  | 79.06% |  | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.31993 | 0 | 3.7756 | 0 | 3.7756 | 0 | 4.6621 | 0 | 0.02706 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.5766 | 0 | 1.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0584 |  | 79.06% |  | -
1.1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Латухино I-Тарханы" (замена ж/б опоры на металлическую) (договор ТП № 1591-001019 от 07.07.2015 ООО "Саратовский птицекомбинат "Курников") | F_СарРС00288 |  | нд | 0.1407 | нд | 1.199 | нд | 1.199 | нд | 1.2169 | нд | 0.02706 | нд | 0.018555 | нд | 0 | нд | 1.1983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1898 | - | 4397% | Досрочное выполнение работ подрядчиком |  | 48
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ «Гуселка», монтаж и наладка вакуумных выключателей и устройств РЗА в двух резервных ячейках 6кВ на 1с.ш. и 2с.ш. (договор ТП №1591-000654 от 17.04.2015г.) | F_СарРС00287 |  | нд | 0.17922 | нд | 2.5766 | нд | 2.5766 | нд | 2.6105 | нд | 0 | нд | 2.6105 | нд | 2.5766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033906 | - | 1.316% | По факту отнесения прочих затрат |  | 86
| Реконструкция (замена) КТП № 386 ВЛ-6 кВ ф.604 РП "Усть-Курдюм" (договор ТП № 1691-000004 от 11.01.2016 г. ООО "Волжский Прайд") | G_СарРС00605 |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29049 | - | - | Исполнение по договору тех. присоединения |  | 53
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Чкаловская, замена масляного выключателя 10 кВ В-10 Ф-1023 резерв на вакуумный с модернизацией РЗА | G_СарРС00606 |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057574 | нд | 0 | нд | 0.057574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057574 | - | - | Исполнение по договору тех. присоединения |  | 92
| Строительство ВЛ-6 кВ и разрузочной КТП в с. Еремеевка для эл.снабжения гостиничного комплекса(договор ТП № 1562-001217/777 от 25.12.2015г. Погосян Г.Р.) | G_СарРС00607 |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44736 | - | - | Исполнение по договору тех. присоединения |  | 131
| Реконструкция ячеек 10кВ №11,27 на 1,2 с.ш. ПС 110/10/10кВ «Химическая». (Договор ТП № 1591-001743 от 18.12.2015г. Заявитель – Министерство обороны РФ) | G_СарРС00608 |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039305 | - | - | Исполнение по договору тех. присоединения |  | 88
… | … | bar: 34
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.1 | bar: 34
1.1.3.1 | bar: 34
… | … | bar: 34
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
-
… | … | bar: 34
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | [35 empty] | 1 | bar: 34
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.4.1 | bar: 34
1.1.4.1 | bar: 34
… | … | bar: 34
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.1.4.2 | bar: 34
-
-
… | … | bar: 34
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 82.5471 | 0 | 109.7476 | 0 | 534.792 | 0 | 317.4959 | 0 | 64.82 | 0 | 7.6091 | 0 | 7.6955 | 0 | 40.7261 | 0 | 57.1245 | 0 | 24.4008 | 0 | 0 | 0 | 244.7599 | 0 | 0 | 0 | 460.5662 | 0 | 16.4848 |  | 34.11% |  | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 18.3708 | 0 | 12.8611 | 0 | 271.2514 | 0 | 72.6814 | 0 | 46.7141 | 0 | 2.1614 | 0 | 2.6819 | 0 | 34.708 | 0 | 44.0321 | 0 | 11.7794 | 0 | 0 | 0 | 24.0326 | 0 | 0 | 0 | 224.5373 | 0 | 9.8447 |  | 26.7% |  | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 18.3708 | 0 | 12.8611 | 0 | 271.2514 | 0 | 72.6814 | 0 | 46.7141 | 0 | 2.1614 | 0 | 2.6819 | 0 | 34.708 | 0 | 44.0321 | 0 | 11.7794 | 0 | 0 | 0 | 24.0326 | 0 | 0 | 0 | 224.5373 | 0 | 9.8447 |  | 26.7% |  | -
1.2.1.1.1 | Замена КТП на КТПН по Северо-Восточному ПО (2 этап) | F_СарРС00092 | 2.967 | нд | 7.4973 | нд | 5.542 | нд | 5.542 | нд | 0.18886 | нд | 0.092783 | нд | 0.18278 | нд | 3.8467 | нд | 0.0060761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6025 | нд | 0 | нд | 5.3531 | нд | -3.7506 | - | 95.21% | Непоставка оборудования ДМТОиЛ в запланированные сроки |  | 23
1.2.1.1.16 | ПИР. Реконструкция ПС 110/10 кВ Озинская, замена ТТ-110 и масляного выключателя В-110 Семиглавый Мар типа ММО-110 на на элегазовый | F_СарРС00229 | нд | нд | 0.10011 | нд | 5.8224 | нд | 0.028016 | нд | 0.022975 | нд | 0.028016 | нд | 0.022975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7995 | нд | -0.005041 | - | 17.99% | По факту отнесения прочих затрат |  | 96
1.2.1.1.53 | ПИР. Реконструкция ПС 35/10кВ "Барнуковка" (Замена ПСН на В-35кВ вакуумные) | F_СарРС00260 | нд | нд | 0 | нд | 2.0641 | нд | 0.064203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0641 | нд | 0 | - | - |  |  | 97
1.2.1.1.54 | ПИР. Реконструкция ПС 35/10кВ "Ивановка" (Замена ПСН на В-35кВ вакуумные) | F_СарРС00261 | нд | нд | 0 | нд | 2.0641 | нд | 0.064205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0641 | нд | 0 | - | - |  |  | 98
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Раховская" (Замена Т2 , Т-1 на 2х40МВА, ЗРУ-110, ЗРУ-6 кВ, ОПУ, ДГР, ТДР, здание и ограждение) | F_СарРС00217 | 12.082 | нд | 4.5652 | нд | 237.6768 | нд | 48.901 | нд | 41.9962 | нд | 1.869 | нд | 1.5428 | нд | 27.069 | нд | 40.4534 | нд | 5.1953 | нд | 0 | нд | 14.7677 | нд | 0 | нд | 195.6806 | нд | 13.0582 | - | 45.12% | Стоимость оборудования по факту закупки |  | 78
1.2.1.1.5 | Реконструкция ПС 110/35кВ "Воскресенская".Замена ПСН-35кВ на вакуумные выключателт 35 кВ (Т-1,Т-2) | F_СарРС00218 | 1.504 | нд | 0.063836 | нд | 6.512 | нд | 6.512 | нд | 0.0054264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.090874 | нд | 0.0054264 | нд | 6.4212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5066 | нд | -0.085448 | - | 94.03% | По факту отнесения прочих затрат |  | 79
1.2.1.1.28 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Маркс". Замена трансформаторов тока в ячейках 6-10 кВ - 22 ячейки (46 трансформаторов тока) | F_СарРС00241 | 0.201 | нд | 0.13791 | нд | 1.2262 | нд | 1.2262 | нд | 0.7843 | нд | 0 | нд | 0.7843 | нд | 0.88771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33844 | нд | 0 | нд | 0.44185 | нд | -0.10341 | - | 11.65% | Стоимость оборудования по факту закупки и по факту отнесения прочих затрат |  | 80
1.2.1.1.52 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Суховка. Перевод на напряжение 35 кВ. (Замена Т-1, ОРУ-110кВ) | F_СарРС00259 | 0 | нд | 0.042109 | нд | 1.3997 | нд | 1.3997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3997 | нд | 0 | нд | 1.3997 | нд | 0 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 81
1.2.1.1.68 | Реконструкция ПС Путь Ленина (Т1) - замена ПСН-35 кВ на В-35 (монтаж под трансформатор Т-1 маслоприемник, маслоотвод и маслосборник). | F_СарРС00274 | 0.95678 | нд | 0.13544 | нд | 4.1762 | нд | 4.1762 | нд | 0.75083 | нд | 0.069595 | нд | 0.0024796 | нд | 0.50555 | нд | 0.74835 | нд | 0.034521 | нд | 0 | нд | 3.5665 | нд | 0 | нд | 3.4254 | нд | 0.17568 | - | 30.55% | По факту отнесения прочих затрат |  | 89
1.2.1.1.69 | Реконструкция ПС-35/10кВ "Колено" (замена ПСН-35 и МВ-10 на вакуумный выключатель) | F_СарРС00275 | 0.66 | нд | 0.31916 | нд | 4.7679 | нд | 4.7679 | нд | 2.9655 | нд | 0.10208 | нд | 0.14658 | нд | 2.3081 | нд | 2.8189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3577 | нд | 0 | нд | 1.8024 | нд | 0.55529 | - | 23.04% | По факту отнесения прочих затрат |  | 90
-
… | … | bar: 34
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.1.2 | bar: 34
1.2.1.2 | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 26.5681 | 0 | 63.6012 | 0 | 67.4181 | 0 | 61.1999 | 0 | 3.1718 | 0 | 1.0179 | 0 | 0.95084 | 0 | 3.8581 | 0 | 2.2209 | 0 | 1.7715 | 0 | 0 | 0 | 54.5525 | 0 | 0 | 0 | 54.7539 | 0 | -1.7041 |  | 34.95% |  | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 26.5681 | 0 | 63.6012 | 0 | 67.4181 | 0 | 61.1999 | 0 | 3.1718 | 0 | 1.0179 | 0 | 0.95084 | 0 | 3.8581 | 0 | 2.2209 | 0 | 1.7715 | 0 | 0 | 0 | 54.5525 | 0 | 0 | 0 | 54.7539 | 0 | -1.7041 |  | 34.95% |  | -
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35/10 кВ "Урицкая" | F_СарРС00030 | 1.565 | нд | 0.46901 | нд | 5.662 | нд | 5.662 | нд | 0.76101 | нд | 0.095636 | нд | 0.1434 | нд | 0.93077 | нд | 0.61761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6356 | нд | 0 | нд | 4.901 | нд | -0.2654 | - | 25.86% | Непоставка оборудования ДМТОиЛ в запланированные сроки |  | 21
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Грачев Куст 110/35/10 кВ (39км) | F_СарРС00048 | 3.0339 | нд | 1.5157 | нд | 21.3114 | нд | 21.3114 | нд | 0.89789 | нд | 0.86326 | нд | 0.62305 | нд | 0.62374 | нд | 0.27484 | нд | 0.66889 | нд | 0 | нд | 19.1555 | нд | 0 | нд | 20.4135 | нд | -0.58912 | - | 39.62% | По факту отнесения прочих затрат |  | 22
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-04 кВ в г. Шиханы | G_СарРС00597 | 0 | нд | 0 | нд | 13.2483 | нд | 13.2483 | нд | 0.17663 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0.41308 | нд | 0.10663 | нд | 0.4055 | нд | 0 | нд | 12.4297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23645 | - | 57.24% | По факту отнесения прочих затрат |  | 24
1.2.2.1.82 | Реконструкция КЛ-04 кВ в г. Шиханы | F_СарРС00091 | 7.26 | нд | 0 | нд | 10.6926 | нд | 10.6926 | нд | 1.0973 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 1.0975 | нд | 1.0273 | нд | 0.20275 | нд | 0 | нд | 9.3924 | нд | 0 | нд | 22.8436 | нд | -0.00016582 | - | 0.01511% | Стоимость оборудования по факту закупки |  | 25
1.2.2.1.129 | Строительство ВЛ-10кВ Ивановка-Алексеевка Баз.Карабулакского района тпир | F_СарРС00438 | 6.027 | нд | 0.86927 | нд | 9.9038 | нд | 9.9038 | нд | 0.23474 | нд | 0.04033 | нд | 0.042312 | нд | 0.77339 | нд | 0.19243 | нд | 0.16786 | нд | 0 | нд | 8.9222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.57898 | - | 71.15% | По факту отнесения прочих затрат |  | 52
1.2.2.1.172 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ р/п Романовка (1 очередь) | F_СарРС00351 | 4.76 | нд | 22.6254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 54
1.2.2.1.85 | ПИР. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Озёрки-Петровск" (участок от опоры №116-222. Замена промежуточных опор на анкерные в количестве 4-х штук) | F_СарРС00187 | нд | нд | 0 | нд | 2.1253 | нд | 0.18359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1253 | нд | 0 | - | - |  |  | 94
1.2.2.1.98 | ПИР. Реконструкция ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 1 и 2 цепи оп. №№34-51 (Мостовой переход через р.Волга) | F_СарРС00197 | 0 | нд | 19.879 | нд | 3.7288e-09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 95
1.2.2.1.123 | ПИР. Замена кабеля на воздушный переходы ф-1004 Ртищево-Тяговая переход через ж/д ВЛ-10кВ | F_СарРС00303 | нд | нд | 0.074777 | нд | 4.4747 | нд | 0.19823 | нд | 0.0042302 | нд | 0.018638 | нд | 0.002086 | нд | 0.019618 | нд | 0.0021442 | нд | 0.1429 | нд | 0 | нд | 0.017071 | нд | 0 | нд | 4.4704 | нд | -0.034026 | - | 88.94% | По факту отнесения прочих затрат |  | 99
1.2.2.1.196 | Автоматическое секционирование ВЛ 6кВ (ф.603, ф.604 от ПС Новосоколовогорская, ф.606, ф.607 от ПС Гуселка, ф.602, ф.605, ф.606 от ПС Мост) Дубковского участка Саратовского РЭС Правобережного ПО филиала «Саратовские РС» | F_СарРС00414 | 3.9222 | нд | 18.168 | нд | 5.0848e-10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 109
-
… | … | bar: 34
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 37.6082 | 0 | 33.2854 | 0 | 196.1226 | 0 | 183.6146 | 0 | 14.9341 | 0 | 4.4298 | 0 | 4.0627 | 0 | 2.16 | 0 | 10.8714 | 0 | 10.8499 | 0 | 0 | 0 | 166.1749 | 0 | 0 | 0 | 181.275 | 0 | 8.3443 |  | 126.6% |  | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 1.7548 | 0 | 0.51029 | 0 | 13.5304 | 0 | 12.6632 | 0 | 6.6822 | 0 | 0.55876 | 0 | 0.71892 | 0 | 0.40027 | 0 | 5.9633 | 0 | 4.2679 | 0 | 0 | 0 | 7.4362 | 0 | 0 | 0 | 7.8644 | 0 | 5.7232 |  | 596.8% |  | -
1.2.4.1.2 | Замена диспетчерского щита в ОДГ ВРЭС | F_СарРС00128 | 1.1322 | нд | 0.2365 | нд | 4.5909 | нд | 4.5909 | нд | 5.4458 | нд | 0.34501 | нд | 0.48357 | нд | 0 | нд | 4.9623 | нд | 4.2459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1008 | - | 1478% | Досрочное выполнение работ подрядчиком |  | 34
1.2.4.1.3 | Реконструкция ВОЛС «Саратовэнерго-ТЭЦ1» с заходом на РДУ | F_СарРС00176 | 0 | нд | 0 | нд | 1.641 | нд | 1.641 | нд | 0.17756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21666 | нд | 0.17756 | нд | 0.022009 | нд | 0 | нд | 1.4024 | нд | 0 | нд | 1.4635 | нд | -0.039098 | - | 18.05% | По факту отнесения прочих затрат |  | 43
1.2.4.1.4 | Реконструкция селекторной связи СВПО | F_СарРС00180 | 0.14 | нд | 0.092186 | нд | 0.56861 | нд | 0.56861 | нд | 0.72991 | нд | 0 | нд | 0.0016879 | нд | 0 | нд | 0.72822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72991 | - | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком |  | 44
1.2.4.1.16 | Реконструкция РЗА ПС Сенная 110/35/10 кВ с заменой контрольных кабелей, устройство светодуг.защиты. | F_СарРС00379 | 0.48262 | нд | 0.18161 | нд | 5.679 | нд | 5.679 | нд | 0.24525 | нд | 0.21375 | нд | 0.23366 | нд | 0 | нд | 0.011585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4653 | нд | 0 | нд | 5.4338 | нд | 0.031503 | - | 14.74% | По факту отнесения прочих затрат |  | 93
1.2.4.1.10 | ПИР. Монтаж ДЗ ячеек КРУН на ПС Южная, ПС Липерсталь, ПС Новорепное, ПС Чкаловская, ПС Краснореченская, ПС Дружба. | F_СарРС00373 | нд | нд | 0 | нд | 1.0509 | нд | 0.18361 | нд | 0.083681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18361 | нд | 0.083681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96717 | нд | -0.099928 | - | 54.42% | По факту отнесения прочих затрат |  | 100
-
… | … | bar: 34
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 35.8533 | 0 | 32.7751 | 0 | 182.5922 | 0 | 170.9514 | 0 | 8.2519 | 0 | 3.8711 | 0 | 3.3438 | 0 | 1.7598 | 0 | 4.9081 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 158.7386 | 0 | 0 | 0 | 173.4106 | 0 | 2.6211 |  | 46.55% |  | -
1.2.4.2.2 | Модернизация системы аварийных событий на базе ПТК "Нева" ПС 110 Газовая | F_СарРС00093 | 0.619 | нд | 0.29659 | нд | 3.3341 | нд | 3.3341 | нд | 0.040245 | нд | 0 | нд | 0.0054301 | нд | 0.16075 | нд | 0.034815 | нд | 3.1734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2939 | нд | -0.1205 | - | 74.96% | По факту отнесения прочих затрат |  | 26
1.2.4.2.4 | Модернизация системы СРАС типа "Нева" на ПС-110кВ "П. Умёт". | F_СарРС00096 | 0.744 | нд | 0.12686 | нд | 3.1587 | нд | 3.1587 | нд | 0.14489 | нд | 0.05289 | нд | 0.10779 | нд | 0 | нд | 0.037102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1058 | нд | 0 | нд | 3.0138 | нд | 0.092002 | - | 173.9% | По факту отнесения прочих затрат |  | 27
1.2.4.2.7 | Модернизация системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "НЕВА" ПС 110 кВ "Маркс" | F_СарРС00099 | 1.113 | нд | 0.12893 | нд | 5.3347 | нд | 5.3347 | нд | 0.025187 | нд | 0 | нд | 0.021004 | нд | 0 | нд | 0.0041828 | нд | 0.24 | нд | 0 | нд | 5.0947 | нд | 0 | нд | 5.3095 | нд | 0.025187 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 28
1.2.4.2.8 | Модернизация системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "НЕВА" ПС 110 кВ "Бородаевка" | F_СарРС00100 | 0.629 | нд | 0.12894 | нд | 2.9334 | нд | 2.9334 | нд | 0.025187 | нд | 0 | нд | 0.021004 | нд | 0 | нд | 0.0041828 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 2.8134 | нд | 0 | нд | 2.9082 | нд | 0.025187 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 29
1.2.4.2.9 | Модернизация системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева" ПС 110 кВ "Лепихинка" | F_СарРС00101 | 0.663 | нд | 0.12894 | нд | 3.0402 | нд | 3.0402 | нд | 0.025187 | нд | 0 | нд | 0.021004 | нд | 0 | нд | 0.0041828 | нд | 0.13781 | нд | 0 | нд | 2.9024 | нд | 0 | нд | 3.015 | нд | 0.025187 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 30
1.2.4.2.5 | ПИР. Модернизация системы регистрации аварийных событий на базе ПТК «НЕВА» на ПС 110кВ Сельмаш | F_СарРС00097 | нд | нд | 0 | нд | 4.6273 | нд | 0.31556 | нд | 0.26448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0044058 | нд | 0.26448 | нд | 0.31115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3628 | нд | 0.26007 | - | 5903% | По факту отнесения прочих затрат |  | 31
1.2.4.2.12 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110кВ Станок, ДОК | F_СарРС00104 | 0.78 | нд | 0.20306 | нд | 3.7808 | нд | 3.7808 | нд | 0.044957 | нд | 0 | нд | 0.0060659 | нд | 0 | нд | 0.038891 | нд | 0.154 | нд | 0 | нд | 3.6268 | нд | 0 | нд | 3.7359 | нд | 0.044957 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 32
1.2.4.2.33 | Модернизация АСДУ ЦУС Саратовских РС (ПИР. Реконструкция(расширение) ПТК ЦУС) | F_СарРС00125 | 7.209 | нд | 0 | нд | 42.8242 | нд | 42.8242 | нд | 0 | нд | 1.3572 | нд | 0 | нд | 0.9992 | нд | 0 | нд | 0.2065 | нд | 0 | нд | 40.2613 | нд | 0 | нд | 42.8242 | нд | -2.3564 | - | 100% |  |  | 33
1.2.4.2.52 | Оснащение ПС 110 кВ "Заводская" системой сбора и передачи информации | F_СарРС00145 | 1.4649 | нд | 0.43532 | нд | 3.0892 | нд | 3.0892 | нд | 0.092783 | нд | 0 | нд | 0.075683 | нд | 0 | нд | 0.0171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0892 | нд | 0 | нд | 2.9964 | нд | 0.092783 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 35
1.2.4.2.55 | Организация цифровых каналов связи , модернизация,(оснащение) системы сбора и передачи информации 3-й очереди: ПС 110кВ ГПЗ, ПС 110кВ Промышленная, ПС 110кВ Раховская, ПС 110кВ Техническая, ПС 110кВ Северо-Восточная | F_СарРС00147 | 2.6212 | нд | 19.8753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 36
1.2.4.2.56 | Организация резервного каналов связи ЦУС с ПС 110кВ: Петровск, Озерки, Гремячка, Газовая, Н. Захаркино (в том числе организация технологической связи) | F_СарРС00148 | 6.783 | нд | 2.8479 | нд | 38.4211 | нд | 38.4211 | нд | 0.3582 | нд | 0.38767 | нд | 0.026819 | нд | 0 | нд | 0.33138 | нд | 0.45344 | нд | 0 | нд | 37.58 | нд | 0 | нд | 38.0629 | нд | -0.029468 | - | 7.601% | По факту отнесения прочих затрат |  | 37
1.2.4.2.60 | Организация (модернизация) каналов связи ПС 110 М. Узень - ПС 110 Новоузенск, ДП Заволжского ПО - ПС 110 Городская. Установка оконечного оборудования. (в том числе организация технологической связи) | F_СарРС00152 | 4.0153 | нд | 0.93357 | нд | 17.7666 | нд | 17.7666 | нд | 0.71242 | нд | 0.57364 | нд | 0.66775 | нд | 0.060114 | нд | 0.044671 | нд | 0.32366 | нд | 0 | нд | 16.8092 | нд | 0 | нд | 17.0542 | нд | 0.07867 | - | 12.41% | По факту отнесения прочих затрат |  | 38
1.2.4.2.64 | Организация цифровых каналов связи с ПС 110 кВ: Распределительная, П. Умет-2, Вязовка, ПС 500 кВ Курдюм, ПС 220 кВ Аткарск (в том числе организация технологической связи) | F_СарРС00156 | 6.764 | нд | 3.5232 | нд | 33.247 | нд | 33.247 | нд | 1.8546 | нд | 0.99112 | нд | 1.6614 | нд | 0 | нд | 0.1932 | нд | 0.03953 | нд | 0 | нд | 32.2163 | нд | 0 | нд | 31.3924 | нд | 0.86343 | - | 87.12% | По факту отнесения прочих затрат |  | 39
1.2.4.2.70 | Организация цифровых каналов связи, модернизация (оснащение) системы сбора и передачи информации, организация голосовых диспетчерских каналов с ПС 110 кВ "Анисовка". (в том числе организация технологической связи) | F_СарРС00162 | 1.492 | нд | 0.53124 | нд | 7.8084 | нд | 7.8084 | нд | 0.18444 | нд | 0 | нд | 0.15548 | нд | 0 | нд | 0.02896 | нд | 0.4735 | нд | 0 | нд | 7.3349 | нд | 0 | нд | 7.624 | нд | 0.18444 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 40
1.2.4.2.73 | Организация основного и резервного каналов связи ЦУС с ПС 220 кВ Хопер, Ртищево | F_СарРС00166 | 0.4 | нд | 3.3251 | нд | 2.2207 | нд | 2.2207 | нд | 1.7022 | нд | 0.2088 | нд | 0.16223 | нд | 0.21977 | нд | 1.54 | нд | 0.18908 | нд | 0 | нд | 1.6031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2736 | - | 297.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком |  | 41
1.2.4.2.75 | Модернизация (замена ) аккумуляторной батереи СН 144 60 В гарантированного питания узла связи | F_СарРС00168 | 0.556 | нд | 0.2901 | нд | 3.1883 | нд | 3.1883 | нд | 2.7772 | нд | 0.29977 | нд | 0.41221 | нд | 0.31553 | нд | 2.3649 | нд | 0.27147 | нд | 0 | нд | 2.3016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1618 | - | 351.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком |  | 42
1.2.4.2.39 | ПИР. Модернизация АСДУ Северного ПО | F_СарРС00132 | нд | нд | 0 | нд | 7.8175 | нд | 0.48846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8175 | нд | 0 | - | - |  |  | 45
-
… | … | bar: 34
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 153.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.997 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 153.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.997 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.3.2.3 | ПИР. Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110/6 кВ Западная | F_СарРС00433 | нд | нд | 5.7517 | нд | 153.997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 153.997 | нд | 0 | - | - |  |  | 247
-
… | … | bar: 34
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
-
-
-
… | … | bar: 34
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | -
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | bar: 34
… | … | bar: 34
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.1508 | 0 | 12.1786 | 0 | 24.4093 | 0 | 24.4093 | 0 | 15.2857 | 0 | 0.092415 | 0 | 0.26756 | 0 | 10.0941 | 0 | 15.0182 | 0 | 1.9674 | 0 | 0 | 0 | 12.2554 | 0 | 0 | 0 | 9.3377 | 0 | 5.0992 |  | 50.06% |  | -
1.6.21 | Приобретение энергетического оборудования ОАО «Саратовнефтегаз» на ПС 110/35/10 кВ «Ровное» (В-35 кВ – 5 шт., регистратор событий «Бреслер» – 1 шт.) | F_СарРС00439 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5034 | нд | 1.5034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5034 | нд | 0 | - | - |  |  | 249
1.6.22 | Приобретение энергетического оборудования ОАО «Саратовнефтегаз» на ПС 110/6 кВ «Филипповка» (КРУН-6 кВ – 18 ячеек) | F_СарРС00440 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0085 | нд | 4.0085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0085 | нд | 0 | нд | 4.0085 | нд | 0 | - | - |  |  | 250
1.6.1 | Установка ДЭС с автоматическим запуском на 5-ти подстанциях и ДП Заволжского ПО | F_СарРС00412 | 1.1508 | нд | 0.20346 | нд | 6.2569 | нд | 6.2569 | нд | 4.4735 | нд | 0.092415 | нд | 0.003725 | нд | 4.4366 | нд | 4.4698 | нд | 0.46403 | нд | 0 | нд | 1.2638 | нд | 0 | нд | 1.7834 | нд | -0.055561 | - | 1.227% | По факту отнесения прочих затрат |  | 101
#REF!
| Модернизация транспортных средств Центрального ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.32163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 102
| Модернизация транспортных средств Правобережное ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.30203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 103
| Модернизация транспортных средств Прихоперское ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.45305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 104
| Модернизация транспортных средств Заволжское ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.86203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 105
| Модернизация транспортных средств Северное ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.21142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 106
| Модернизация транспортных средств Северо-Восточное ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.090611 | нд | 3.8858e-16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 107
| Модернизация транспортных средств Приволжское ПО | F_СарРС00413-00446 | - | нд | 0.27681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | - | - |  |  | 108
1.6.3 | Замена 3-х масляных выключателей В-110 на ПС 110/35/10 кВ Орловгайская на вакуумные(опытная эксплуатация-ПИР не требуется) | F_СарРС00415 | - | нд | 0 | нд | 4.5763 | нд | 4.5763 | нд | 4.5763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5763 | - | - | По факту отнесения прочих затрат |  | 110
1.6.4 | НИОКР и ТР "Разработка методологии и технических средств количественного анализа характерных химических соединений, определяющих степень деградации бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов" | F_СарРС00416 | 0 | нд | 5.4123 | нд | 5.5377 | нд | 5.5377 | нд | 3.4954 | нд | 0 | нд | 0.15098 | нд | 3.1309 | нд | 3.3444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4068 | нд | 0 | нд | 2.0423 | нд | 0.36444 | - | 11.64% | По факту отнесения прочих затрат |  | 111
1.6.5 | НИОКР "Разработка прибора для индикации горючих газов из газовых реле силовых трансформаторов" | F_СарРС00417 | 0 | нд | 4.0453 | нд | 2.5265 | нд | 2.5265 | нд | 2.7406 | нд | 0 | нд | 0.11285 | нд | 2.5265 | нд | 2.6277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2141 | - | 8.474% | По факту отнесения прочих затрат |  | 112
-
… | … | [36 empty] | 1 | bar: 34

## ЧЭ (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
Филиал ПАО "МРСК Волги"- "Чувашэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 1 полугодие 2016 года _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 78.1655 | "н.д." | 185.2756 | "н.д." | 188.4589 | "н.д." | 173.0551 | "н.д." | 29.0751 | "н.д." | 4.2813 | "н.д." | 10.5137 | "н.д." | 5.986 | "н.д." | 18.5613 | "н.д." | 7.5203 | "н.д." | 0 | "н.д." | 155.2675 | "н.д." | 0 | "н.д." | 169.6216 | "н.д." | 18.8078 | "н.д." | 183.2%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 3.5695 | "н.д." | 16.3227 | "н.д." | 19.3495 | "н.д." | 19.3495 | "н.д." | 25.0347 | "н.д." | 4.2813 | "н.д." | 9.4789 | "н.д." | 5.1683 | "н.д." | 15.5558 | "н.д." | 5.1344 | "н.д." | 0 | "н.д." | 4.7655 | "н.д." | 0 | "н.д." | 4.5017 | "н.д." | 15.5851 | "н.д." | 164.9%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0.23657 | "н.д." | 1.2062 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 70.3289 | "н.д." | 162.9445 | "н.д." | 160.7996 | "н.д." | 148.7958 | "н.д." | 1.9984 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0.9933 | "н.д." | 0.3 | "н.д." | 1.0051 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 148.4958 | "н.д." | 0 | "н.д." | 158.8011 | "н.д." | 1.6984 | "н.д." | 566.1%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 2.5908 | "н.д." | 4.8023 | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 0 | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 0 | "н.д." | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 1.4397 | "н.д." | 0 | "н.д." | 6.9177 | "н.д." | 3.5177 | "н.д." | 2.0419 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0.0415 | "н.д." | 0.5177 | "н.д." | 2.0004 | "н.д." | 2.3859 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0.61407 | "н.д." | 0 | "н.д." | 4.9268 | "н.д." | 1.5242 | "н.д." | 294.4%
-
1 | Филиал ПАО "МРСК Волги"- "Чувашэнерго" |  | 78.1655 |  | 185.2756 |  | 188.4589 |  | 173.0551 |  | 29.0751 |  | 4.2813 |  | 10.5137 |  | 5.986 |  | 18.5613 |  | 7.5203 |  | 0 |  | 155.2675 |  | 0 |  | 169.6216 |  | 18.8078 |  | 183.2%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 3.5695 |  | 16.3227 |  | 19.3495 |  | 19.3495 |  | 25.0347 |  | 4.2813 |  | 9.4789 |  | 5.1683 |  | 15.5558 |  | 5.1344 |  | 0 |  | 4.7655 |  | 0 |  | 4.5017 |  | 15.5851 |  | 164.9%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 3.3641 |  | 19.3495 |  | 19.3495 |  | 19.4892 |  | 4.2813 |  | 6.2532 |  | 5.1683 |  | 13.236 |  | 5.1344 |  | 0 |  | 4.7655 |  | 0 |  | 4.5017 |  | 10.0396 |  | 106.2%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | F_ЧЭ00083 | "н.д." | "н.д." | 2.9726 | "н.д." | 14.8478 | "н.д." | 14.8478 | "н.д." | 19.4129 | "н.д." | 4.2813 | "н.д." | 6.2532 | "н.д." | 5.1683 | "н.д." | 13.1596 | "н.д." | 3.7573 | "н.д." |  | "н.д." | 1.6409 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 9.9633 | "н.д." | 105.4% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | F_ЧЭ00084 | "н.д." | "н.д." | 0.39142 | "н.д." | 4.5017 | "н.д." | 4.5017 | "н.д." | 0.076344 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.076344 | "н.д." | 1.3771 | "н.д." |  | "н.д." | 3.1246 | "н.д." |  | "н.д." | 4.5017 | "н.д." | 0.076344 | "н.д." | - | Досрочное выполнение ПИР подрядчиком
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 1.3232 |  | 8.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 1.3232 |  | 8.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ «Тюрлема-Свияжск | F_ЧЭ00121 | 1.2834 | "н.д." | 8.042 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
1.1.2.1 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Новый город" (замена трансформаторов тока в яч. №№ 206, 306) | G_ЧЭ00119 | 0.039781 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
-
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 2.2462 |  | 4.9166 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5455 |  | 0 |  | 3.2257 |  | 0 |  | 2.3198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5455 |  | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0.72275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0709 |  | 0 |  | 2.4273 |  | 0 |  | 0.64359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0709 |  | -
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ к жилому дому №20 по ул. Новая д. Ямбарусово Чебоксарского района ЧР | F_ЧЭ00083.1 | 0.37023 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 1.9437 | "н.д." |  | "н.д." | 1.9437 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 1.9437 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ к жилым домам №№1, 2, 3, 4, 5 по ул. Чандровский кордон г. Чебоксары Чувашской Республики | F_ЧЭ00083.2 | 0.086588 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0.48355 | "н.д." |  | "н.д." | 0.48355 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.48355 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,22 кВ к зданию для хранения сельскохозяйственной продукции для личного потребления, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 21:17:091501:89 Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | F_ЧЭ00083.3 | 0.12518 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0.62479 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.62479 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.62479 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ к участкам №№ 59, 72 садоводческого товарищества «Восход» Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района ЧР | F_ЧЭ00083.4 | 0.14075 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0.018807 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.018807 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.018807 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
-
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 1.5235 |  | 4.9166 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4746 |  | 0 |  | 0.79842 |  | 0 |  | 1.6762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4746 |  | -
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6/10 кВ на ПС 110/10/6 кВ «Кировская» (установка ячейки на 2 секции, замена трансформаторов тока в яч. № 120) | F_ЧЭ00114 | 0.50994 | "н.д." | 3.0161 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Восточная» (замена существующего масляного выключателя на вакуумный в яч. №33, замена трансформаторов тока, установка ОПН в яч. № 33)" | F_ЧЭ00115 | 0.38981 | "н.д." | 1.9005 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ «Западная» (замена существующего масляного выключателя на вакуумный в яч. №125, замена существующего релейного шкафа на микропроцессорный в яч. №125, замена измерительных трансформаторов тока в яч. №№436,125) | G_ЧЭ00116 | 0.33462 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 1.5489 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 1.5489 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 1.5489 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Новая (замена трансформаторов тока в яч. №№ 118, 226) | G_ЧЭ00117 | 0.098455 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0.12729 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.12729 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.12729 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Новый город" (замена трансформаторов тока в яч. № 107)-2 этап | G_ЧЭ00120 | 0.048259 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0.082156 | "н.д." |  | "н.д." | 0.082156 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.082156 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
1.1.4.2 | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома №51 по ул. Купир д. Семенькасы Моргаушского района ЧР | F_ЧЭ00083.5 | 0.14241 | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | "н.д." | 0.71627 | "н.д." |  | "н.д." | 0.71627 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.71627 | "н.д." | - | Выполнение работ по ТП
-
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0.23657 |  | 1.2062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.18176 |  | 0.87059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0.18176 |  | 0.87059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.1.1 | Монтаж дуговой защиты КРУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Первомайская" Алатырского ПО | F_ЧЭ00029 | 0.18176 | "н.д." | 0.87059 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0.054817 |  | 0.33557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0.054817 |  | 0.33557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1.2.4.1 | Монтаж ОПС на базе Канашского РЭС и Батыревского РЭС | F_ЧЭ00088 | 0.054817 | "н.д." | 0.33557 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
-
-
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
-
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 70.3289 |  | 162.9445 |  | 160.7996 |  | 148.7958 |  | 1.9984 |  | 0 |  | 0.9933 |  | 0.3 |  | 1.0051 |  | 0 |  | 0 |  | 148.4958 |  | 0 |  | 158.8011 |  | 1.6984 |  | 566.1%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 70.3289 |  | 162.9445 |  | 160.7996 |  | 148.7958 |  | 1.9984 |  | 0 |  | 0.9933 |  | 0.3 |  | 1.0051 |  | 0 |  | 0 |  | 148.4958 |  | 0 |  | 158.8011 |  | 1.6984 |  | 566.1%
1.3.2 | Строительство «ОРУ-110 кВ Коммунальная» | F_ЧЭ00077 | 59.1634 | "н.д." | 144.6785 | "н.д." | 130.6501 | "н.д." | 130.6501 | "н.д." | 1.8364 | "н.д." |  | "н.д." | 0.90625 | "н.д." |  | "н.д." | 0.93014 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 130.6501 | "н.д." |  | "н.д." | 128.8137 | "н.д." | 1.8364 | "н.д." | - | Иное. (Капитализ. % за кредит.Арендная плата)
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ «Южная-1-2» на ОРУ-110 кВ «Коммунальная» | F_ЧЭ00075 | 6.8294 | "н.д." | 9.9537 | "н.д." | 17.8457 | "н.д." | 17.8457 | "н.д." | 0.13264 | "н.д." |  | "н.д." | 0.057645 | "н.д." |  | "н.д." | 0.074992 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 17.8457 | "н.д." |  | "н.д." | 17.7131 | "н.д." | 0.13264 | "н.д." | - | Иное. (Капитализ. % за кредит.Арендная плата)
1.3.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС Лапсары до ОРУ-110 кВ «Коммунальная» | F_ЧЭ00076 | 1.6607 | "н.д." | 8.3124 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
1.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Сура" | F_ЧЭ00057 | 2.6754 | "н.д." | 0 | "н.д." | 12.3037 | "н.д." | 0.3 | "н.д." | 0.029407 | "н.д." |  | "н.д." | 0.029407 | "н.д." | 0.3 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 12.2743 | "н.д." | -0.27059 | "н.д." | -90.2% | Иное. ( ПИР выполнен х/сп Перераспределение затрат ОКСа)
-
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.5908 |  | 4.8023 |  | 1.3921 |  | 1.3921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3921 |  | 0 |  | 1.3921 |  | 0 |  | -
1.4 | Строительство ЛЭП - 0.4кВ для электроснабжения новых улиц в сельских населённых пунктах ЧР c установкой КТП - СМР 2015 | F_ЧЭ00081.1 | 2.0076 | "н.д." | 4.8023 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0 | "н.д." | -
1.4 | Строительство ВЛ 0.4кВ для электроснабжения новых улиц в сельских населённых пунктах ЧР | F_ЧЭ00081 | 0.58328 | "н.д." | 0 | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 0 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 1.3921 | "н.д." |  | "н.д." | 1.3921 | "н.д." | 0 | "н.д." | -
-
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
-
-
-
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.4397 |  | 0 |  | 6.9177 |  | 3.5177 |  | 2.0419 |  | 0 |  | 0.0415 |  | 0.5177 |  | 2.0004 |  | 2.3859 |  | 0 |  | 0.61407 |  | 0 |  | 4.9268 |  | 1.5242 |  | 294.4%
1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек | F_ЧЭ00069 | "н.д." | "н.д." | 0 | "н.д." | 3 | "н.д." | 3 | "н.д." | 1.86 | "н.д." |  | "н.д." | 0.0415 | "н.д." |  | "н.д." | 1.8185 | "н.д." | 2.3859 | "н.д." |  | "н.д." | 0.61407 | "н.д." |  | "н.д." | 1.191 | "н.д." | 1.86 | "н.д." | - | Иное (Досрочная поставка оборудования)
1.6 | Мероприятия по усилению защищенности объектов филиала «Чувашэнерго» (монтаж инженерно-заградительных устройств установленных по периметру) на базе Комсомольского, Чебоксарского, Цивильского РЭС и ПС "Спутник" | F_ЧЭ00067 | 1.4397 | "н.д." | 0 | "н.д." | 3.9177 | "н.д." | 0.5177 | "н.д." | 0.18193 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 0.5177 | "н.д." | 0.18193 | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." |  | "н.д." | 3.7358 | "н.д." | -0.33577 | "н.д." | -64.86% | Экономия при торгах. Перераспределение затрат ОКСа.