## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Отчет за 1 квартал 2022 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Краснодар Водоканал"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2018-2024гг
Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 31.12.2022 года 4 168,62 тыс. рублей с НДС (0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 4 168,62 тыс. рублей с НДС ( 0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 181,01 тыс. рублей с НДС (0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[5 empty] | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[30 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
ЧЭ | 1 | Замена ТП в составе ТМ 2х400 кВа на КТП 2х400 кВа (КНС Гидрострой, ТП-460п) | H_KVK1 | 2018-12-31 | х | х | 0.8 | х | х | х | Материально-технические ресурсы | Поставка маслянных трехфазных геометрических трансформаторов ТМГ-400 | ООО Краснодар Водоканал | 540.51 | смета | 540.51 | Запрос предложений | Запрос предложений |  | 5 | ООО "Центр НТЦ Липецк", ООО "РЭК", ООО "ТД Электротехмонтаж", ООО "Энергоком", ООО "АРТ Эталон" | 448,2; 506,70; 533,44; 536,50; 540,00 | ООО "Энергоком" | 0 | 448,2; 506,70; 533,44; 536,50; 540,00 | 448.2 | ООО "Центр НТЦ Липецк" | 448.2 | 448.2 | 31806690956 | etp.gpb.ru | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-30 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-11-08 | нд | нд
| 2 | Замена ТП в составе ТМ 2х400 кВа на КТП 2х400 кВа (КНС Гидрострой, ТП-460п) | H_KVK1 | 2018-12-31 | х | х | 0.8 | х | х | х | Материально-технические ресурсы | Поставка вакуумных выключателей в рамках реконструкции трансформаторной подстанции на КНС "Гидрострой" | ООО Краснодар Водоканал | 227,19 | смета | 227,19 | Закупка у ед. поставщика | Запрос предложений |  | 1 | АО "ЭАЗ" | 227,19 | - | 0 | 227,19 | 227,19 | АО "ЭАЗ" | 227,19 | 227,19 | [5 empty] | 19.07.2018 |  |  |  |  | 25.07.2018 | 25.07.2019 | 28.07.2018 | 28.07.2018 | 3.09.2018 | нд | нд
| 3 | Замена ТП в составе ТМ 320 кВа и ТМ 400 кВа на КТП 2х400 кВа (в/з Кировский ул. Береговая ТП-393п) | H_KVK2 | 2019-12-31 | 34 | х | х | х | х | х | Материально-технические ресурсы | Поставка вакуумных выключателей нагрузки ВВНРб | ООО Краснодар Водоканал | 1504.42 |  | 1504.42 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика |  | 1 | АО "ЭАЗ" | 1504.42 | - | 0 | 1504.42 | 1504.42 | АО "ЭАЗ" | 1805.3 | 1805.3 | 31908023926 |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | п. 11 пп. 3.3.5.2 Положения о закупке | Тендерный комитет | 2019-06-24 | 34-2019 |  | 2019-07-19 | 2019-09-07 |  |  |  | На титул Замена ТП в составе ТМ 320 кВа и ТМ 400 кВа на КТП 2х400 кВа (в/з Кировский ул. Береговая ТП-393п) 6 вакуумных выключателей стоимостью 318,1 тыс. руб. (с НДС)
| 4 | Замена ТП в составе ТМ 320 кВа и ТМ 400 кВа на КТП 2х400 кВа (в/з Кировский ул. Береговая ТП-393п) | H_KVK2 | 2019-12-31 | 2 | х | 0.8 | х | х | х | Материально-технические ресурсы | Поставка трансформаторов ТГМ | ООО "Краснодар Водоканал" | 1626,48 |  | 1626,48 | Запрос предложений | Запрос предложений |  | 2 | ООО "Ростовская Электротехническая Компания"/ООО ПКФ "Электрощит" | 1505,00 / 1609,18 | ООО ПКФ "Электрощит" | 0 | 1229,08 | 1229,08 | ООО "Ростовская Электротехническая Компания" | 1474.9 | 1474.9 | 31907769799 | http://etp.gpb.ru | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | 17.06.2019 | - | - | - | - | - | 09.07.2019 | 25.09.2019 | 25.09.2019 | 19.09.2019 | нд | На титул Замена ТП в составе ТМ 320 кВа и ТМ 400 кВа на КТП 2х400 кВа (в/з Кировский ул. Береговая ТП-393п) 2 трансформатора на сумму 629,16 тыс. руб. (с НДС)
| 4 | Замена ТП в составе ТМ 160 кВа на КТП 180 кВа (в/з Восточный-1 ул. Автолюбителей КТП - 729п) | H_KVK4 | х | х | х | х | х | х | х | Материально-технические ресурсы | Поставка трансформаторов ТГМ | ООО "Краснодар Водоканал" | 231.4719 |  | 231.4719 | Конкурентный отбор ЭТП | Конкурентный отбор ЭТП |  | 2 | ООО "Ростовская Электротехническая Компания"/ООО ПКФ "Электрощит" | 217,416/216,015 | ООО "Ростовская Электротехническая Компания" | 0 | 216.015 | 216.015 | ООО "Ростовская Электротехническая Компания" | 259.218 | 259.218 | 32008996841 | http://etp.gpb.ru | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 2020-05-27 | - | - | - | - | - | 2020-06-25 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | нд
| 5 | Модернизация КТП с заменой корпуса КТП, силового питающего провода ВЛ 6 кВ (45 м) и отходящих линий ВЛ 0,4 кВ (95 м) (в/з Восточный-1 ул.Автолюбителей КТП-672п) | L_KVK15 | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х | Материально-технические ресурсы | Постановка оборудования | ООО "Краснодар Водоканал" | 150.8338 | смета | 150.8338 | Конкурентный отбор ЭТП | Конкурентный отбор ЭТП |  | 3 | ООО "Петербург-Электро"/ООО"Энергоком"/ООО "ЭнергоЭн" | 168041,69/184373,60/207691,24 | ООО"ПетербургЭнерго" | 0 | 158152,74/150833,75/163541,67 | 150833.75 | ООО "Петербург-электро" | 181.005 | 181.005 | 32110736714 | www.zakupki.gov | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | - | - | - | - | - | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | нд